## план
УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
главного инженера
КЖРЭУП "Сельмашевское"
____________А.И. Злотников
ГОДОВОЙ ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
ГОРОДА ГОМЕЛЯ (В ГРАНИЦАХ КЖРЭУП "СЕЛЬМАШЕВСКОЕ")
[10 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Адрес дома |  |  | Вид работ | Ед. измерения | Объём работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ
[7 empty] | начало | окончан.
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ
50 лет з-да Гомсельмаш | 4 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 293.54 | март | март
50 лет з-да Гомсельмаш | 6 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 413.35 | март | март
|  |  | ремонт кровли | м2 | 40 | 1000 | март | март
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 30 | 750 | март | март
50 лет з-да Гомсельмаш | 10 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2233.29 | март | март
50 лет з-да Гомсельмаш | 12 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 246.13 | март | март
|  |  | ремонт кровли | м2 | 16 | 400 | март | март
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 10 | 250 | март | март
50 лет з-да Гомсельмаш | 14 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 298.18 | март | март
50 лет з-да Гомсельмаш | 16 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 30.39 | март | март
50 лет з-да Гомсельмаш | 18 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 483.75 | март | март
50 лет з-да Гомсельмаш | 20 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 30.39 | март | март
50 лет з-да Гомсельмаш | 22 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 94.34 | март | март
Богданова | 1 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1768.29 | март | март
|  |  | ремонт кровли | м2 | 20 | 500 | март | март
Богданова | 1 | 2 | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1069.52 | март | март
Богданова | 3 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1059.16 | март | март
Богданова | 4 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1438.09 | март | март
|  |  | ремонт кровли | м2 | 20 | 500 | март | март
Богданова | 5 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1384.47 | март | март
|  |  | ремонт кровли | м2 | 20 | 500 | март | март
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 19 | 475 | март | март
Богданова | 7 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1566.25 | март | март
Богданова | 10Б |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1216.82 | март | март
Богданова | 12А |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1600.12 | март | март
Богданова | 14 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 102.09 | март | март
Богданова | 15 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 27.58 | март | март
Богданова | 17 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 27.58 | март | март
Богданова | 18 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 82.74 | март | март
Героев Подпольщиков | 7 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1896.77 | март | март
Героев Подпольщиков | 13 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2463.86 | март | март
Героев Подпольщиков | 15 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 30.39 | март | март
Героев Подпольщиков | 19 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 366.62 | март | март
Героев Подпольщиков | 21 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 30.39 | март | март
Героев Подпольщиков | 23 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 62.92 | март | март
Горбатова | 33 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 55.94 | март | март
Дворникова | 4 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 27.58 | март | март | 36858.83
Дворникова | 11 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 452.47 | март | март
Дворникова | 13 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1183.92 | март | март
Дворникова | 14 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 58.77 | март | март
Дворникова | 15 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1286.83 | март | март
Дворникова | 16 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 29.38 | март | март
Ефремова | 1Б |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1702.16 | март | март
Ефремова | 1 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 237.55 | март | март
Ефремова | 2 | 2 | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1358.46 | март | март
Ефремова | 2 | 3 | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 135.95 | март | март
Ефремова | 6 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1446.62 | март | март
Ефремова | 8 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 27.2 | март | март
8-я Иногородняя | 2 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 3361.14 | март | март
8-я Иногородняя | 2 | 2 | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 3712.02 | март | март
8-я Иногородняя | 2 | 5 | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2155.35 | март | март
8-я Иногородняя | 2 | 7A | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2919.95 | март | март
8-я Иногородняя | 2 | 10 | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 854.72 | март | март
8-я Иногородняя | 2 | 11 | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 696.6 | март | март
8-я Иногородняя | 2 | 12 | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 921.74 | март | март
8-я Иногородняя | 2 | 13 | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1041.61 | март | март
|  |  | ремонт кровли | м2 | 10 | 250 | март | март
8-я Иногородняя | 2 | 15 | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 783.26 | март | март
8-я Иногородняя | 2 | 16 | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1510.79 | март | март
8-я Иногородняя | 2 | 17 | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 751.25 | март | март
Карастояновой | 2 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 561.87 | март | март
М.Богдановича | 16 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 28.62 | март | март
М.Богдановича | 18 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 27.58 | март | март
М.Богдановича | 20 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1702.92 | март | март
М.Богдановича | 22 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 865.29 | март | март
Маневича | 2 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 30.39 | март | март
Маневича | 6 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 30.39 | март | март
Маневича | 12 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 368.84 | март | март
Маневича | 14 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 30.39 | март | март
Маневича | 18 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 31.43 | март | март
Н. Ополчения | 2 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 159.09 | март | март
Н. Ополчения | 4 | 3 | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 62.92 | март | март
Н. Ополчения | 14 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 94.34 | март | март
Осипова | 1 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2248.11 | март | март
Осипова | 3 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 690.24 | март | март
Осипова | 5 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1747.45 | март | март
Осипова | 11 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 796.32 | март | март
Осипова | 15 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 393.04 | март | март
проспект Космонавтов | 26 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 101.45 | март | март
проспект Космонавтов | 30 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 30.39 | март | март
проспект Космонавтов | 67 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1000.44 | март | март
проспект Космонавтов | 69 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 122.39 | март | март
проспект Космонавтов | 102 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 28.62 | март | март
Рабочая | 6 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 27.58 | март | март
Рощинская | 10 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 30.39 | март | март
Сухого | 8 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 31.43 | март | март
Сухого | 11 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 31.43 | март | март
Сухого | 15 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 60.84 | март | март
Сухого | 18 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 30.39 | март | март | 60023.4
Сухого | 20 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 30.39 | март | март
Фадеева | 3 | 1 | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1149.41 | март | март
Фадеева | 3 | 2 | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1361.56 | март | март
Фадеева | 13 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 54.38 | март | март
Фадеева | 19 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1151.85 | март | март
Царикова | 44 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 28.62 | март | март
Царикова | 57 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1001.82 | март | март
Царикова | 63 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 982.38 | март | март
Чапаева | 12 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 54.38 | март | март
Я. Коласа | 3 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 372.71 | март | март
Я. Коласа | 23 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1564 | март | март
ИТОГО: |  |  | 4: ИТОГО; 5: 70769.36
50 лет з-да Гомсельмаш | 6 |  | ремонт кровли | м2 | 60 | 1500 | апрель | апрель
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 20 | 500 | апрель | апрель
|  |  | ремонт отмостки | м2 | 55 | 558.32 | апрель | апрель
50 лет з-да Гомсельмаш | 10 |  | ремонт кровли | м2 | 100 | 2500 | апрель | апрель
|  |  | ремонт отмостки | м2 | 45 | 540 | апрель | апрель
50 лет з-да Гомсельмаш | 14 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 350.99 | апрель | апрель
|  |  | ремонт кровли | м2 | 30 | 750 | апрель | апрель
50 лет з-да Гомсельмаш | 16 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 467.91 | апрель | апрель
50 лет з-да Гомсельмаш | 18 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 785.01 | апрель | апрель
|  |  | ремонт кровли | м2 | 40 | 1000 | апрель | апрель
50 лет з-да Гомсельмаш | 20 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1367.69 | апрель | апрель
|  |  | ремонт кровли | м2 | 20 | 500 | апрель | апрель
Богданова | 12 |  | ремонт кровли | м2 | 50 | 1250 | апрель | апрель
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 20 | 389.44 | апрель | апрель
Богданова | 14 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1297.92 | апрель | апрель
|  |  | ремонт кровли | м2 | 20 | 500 | апрель | апрель
|  |  | ремонт входов в здание | м2 | 30 | 750 | апрель | апрель
Богданова | 15 |  | ремонт кровли | м2 | 14 | 372.42 | апрель | апрель
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 10 | 196.12 | апрель | апрель
Богданова | 16 |  | ремонт кровли | м2 | 20 | 496.89 | апрель | апрель
Богданова | 17 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1969.71 | апрель | апрель
|  |  | ремонт кровли | м2 | 25 | 625 | апрель | апрель
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 16 | 400 | апрель | апрель
Богданова | 18 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2553.55 | апрель | апрель
|  |  | ремонт кровли | м2 | 100 | 2500 | апрель | апрель
Героев Подпольщиков | 15 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 497.08 | апрель | апрель
|  |  | ремонт кровли | м2 | 30 | 750 | апрель | апрель
Героев Подпольщиков | 17 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 847.76 | апрель | апрель
|  |  | ремонт кровли | м2 | 25 | 625 | апрель | апрель
Героев Подпольщиков | 19 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1506.45 | апрель | апрель
|  |  | ремонт кровли | м2 | 100 | 2500 | апрель | апрель
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 50 | 1250 | апрель | апрель
Героев Подпольщиков | 21 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1567.74 | апрель | апрель
|  |  | ремонт кровли | м2 | 100 | 2500 | апрель | апрель
Героев Подпольщиков | 23 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 764.25 | апрель | апрель
|  |  | ремонт кровли | м2 | 110 | 2750 | апрель | апрель
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 55 | 1375 | апрель | апрель
Ефремова | 1 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 530.49 | апрель | апрель
|  |  | ремонт кровли | м2 | 10 | 250 | апрель | апрель
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 6 | 150 | апрель | апрель
Ефремова | 1Б |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1283.82 | апрель | апрель
Ефремова | 2 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2358.5 | апрель | апрель
|  |  | утепление трубопроводов | м.п. | 45 | 900 | апрель | апрель
Ефремова | 2 | 1 | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2094.61 | апрель | апрель
8-я Иногородняя | 2 | 3 | ремонт кровли | м2 | 12 | 300 | апрель | апрель
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 12 | 236.5 | апрель | апрель
8-я Иногородняя | 2 | 16 | ремонт кровли | м2 | 80 | 2000 | апрель | апрель
Карастояновой | 4 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1818.65 | апрель | апрель
Карастояновой | 6 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2844.42 | апрель | апрель
|  |  | ремонт кровли | м2 | 100 | 2500 | апрель | апрель
ИТОГО: |  |  | 4: ИТОГО; 5: 58321.24
50 лет з-да Гомсельмаш | 4 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2212.55 | май | май
|  |  | ремонт кровли | м2 | 80 | 2000 | май | май
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 100 | 2500 | май | май
|  |  | ремонт отмостки | м2 | 40 | 480 | май | май
50 лет з-да Гомсельмаш | 22 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2475.2 | май | май
|  |  | ремонт кровли | м2 | 80 | 750 | май | май
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 100 | 800 | май | май
50 лет з-да Гомсельмаш | 26 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2021.49 | май | май
50 лет з-да Гомсельмаш | 28 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2021.49 | май | май
50 лет з-да Гомсельмаш | 30 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1383.26 | май | май
|  |  | ремонт кровли | м2 | 30 | 750 | май | май
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 20 | 500 | май | май
Богданова | 7 |  | ремонт кровли | м2 | 30 | 750 | май | май
|  |  | ремонт входов в здание | м2 | 50 | 600 | май | май
Богданова | 10 | Б | ремонт кровли | м2 | 30 | 750 | май | май | 71516.03
Богданова | 12 | А | ремонт кровли | м2 | 10 | 250 | май | май
Богданова | 19 |  | ремонт кровли | м2 | 10 | 250 | май | май
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 9 | 177.23 | май | май
Горбатова | 17 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2333.44 | май | май
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 15 | 375 | май | май
|  |  | ремонт входов в здание | м2 | 60 | 720 | май | май
Горбатова | 19 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2400.52 | май | май
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 15 | 300 | май | май
|  |  | ремонт входов в здание | м2 | 50 | 600 | май | май
Горбатова | 21 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 181.27 | май | май
Горбатова | 23 |  | ремонт кровли | м2 | 20 | 500 | май | май
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 5 | 96.21 | май | май
Горбатова | 25 |  | ремонт кровли | м2 | 15 | 375 | май | май
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 20 | 394.87 | май | май
Горбатова | 27 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2589.92 | май | май
Ефремова | 2 | 2 | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 376.59 | май | май
|  |  | ремонт кровли | м2 | 20 | 500 | май | май
Ефремова | 2 | 3 | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 837.75 | май | май
|  |  | ремонт кровли | м2 | 20 | 500 | май | май
|  |  | утепление трубопроводов | м.п. | 10 | 200 | май | май
|  |  | ремонт отмостки | м2 | 10 | 120 | май | май
Ефремова | 4 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1646.95 | май | май
|  |  | ремонт кровли | м2 | 30 | 750 | май | май
|  |  | ремонт входов в здание | м2 | 6 | 72 | май | май
Ефремова | 6 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 128.03 | май | май
|  |  | ремонт кровли | м2 | 20 | 500 | май | май
Ефремова | 5 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1628.44 | май | май
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 65 | 1625 | май | май
|  |  | ремонт входов в здание | м2 | 40 | 480 | май | май
Ефремова | 22 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1206.5 | май | май
|  |  | ремонт кровли | м2 | 40 | 1000 | май | май
Ефремова | 24 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2100.51 | май | май
|  |  | ремонт входов в здание | м2 | 60 | 600 | май | май
Ефремова | 26 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1204.98 | май | май
|  |  | ремонт кровли | м2 | 50 | 1250 | май | май
Ефремова | 80 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2243.62 | май | май
|  |  | ремонт кровли | м2 | 50 | 1250 | май | май
8-я Иногородняя | 2 | 7 | ремонт кровли | м2 | 10 | 250 | май | май
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 24 | 475.17 | май | май
8-я Иногородняя | 2 | 17 | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 239.73 | май | май
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 20 | 500 | май | май
8-я Иногородняя | 4 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 523.8 | май | май
8-я Иногородняя | 6 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 168.99 | май | май
8-я Иногородняя | 7 | А | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2051.97 | май | май
8-я Иногородняя | 7 | Б | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1140.85 | май | май
Карастояновой | 8 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1058.47 | май | май
|  |  | ремонт кровли | м2 | 20 | 500 | май | май
|  |  | утепление трубопроводов | м.п. | 5 | 100 | май | май
Карастояновой | 10 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 927.91 | май | май
|  |  | ремонт кровли | м2 | 20 | 500 | май | май
Карастояновой | 12 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1435.39 | май | май
|  |  | ремонт кровли | м2 | 30 | 750 | май | май
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 20 | 500 | май | май
|  |  | утепление трубопроводов | м.п. | 5 | 100 | май | май
Карастояновой | 14 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1087.4 | май | май
|  |  | ремонт кровли | м2 | 10 | 250 | май | май
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 10 | 250 | май | май
|  |  | утепление трубопроводов | м.п. | 50 | 1000 | май | май
Лесопитомник, 284 км | 2 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 129.1 | май | май
Лесопитомник, 284 км | 3 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 215.13 | май | май
Маневича | 2 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1248.59 | май | май
|  |  | утепление трубопроводов | м.п. | 75 | 1500 | май | май
ИТОГО: |  |  | 4: ИТОГО; 5: 68660.32
50 лет з-да Гомсельмаш | 33 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2371.76 | июнь | июнь
|  |  | ремонт кровли | м2 | 20 | 500 | июнь | июнь
Героев Подпольщиков | 7 |  | ремонт кровли | м2 | 70 | 1750 | июнь | июнь
Героев Подпольщиков | 13 |  | ремонт кровли | м2 | 70 | 1750 | июнь | июнь
Горбатова | 29 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 379 | июнь | июнь
|  |  | ремонт кровли | м2 | 30 | 750 | июнь | июнь
Горбатова | 33 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 544.53 | июнь | июнь
|  |  | ремонт кровли | м2 | 30 | 750 | июнь | июнь
Горбатова | 35 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 332 | июнь | июнь
Дворникова | 3 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1058.97 | июнь | июнь
|  |  | ремонт кровли | м2 | 20 | 500 | июнь | июнь
Дворникова | 4 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2913.62 | июнь | июнь
Дворникова | 6 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1590.65 | июнь | июнь | 76181.3
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 30 | 750 | июнь | июнь
Дворникова | 8 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1211.21 | июнь | июнь
|  |  | ремонт кровли | м2 | 30 | 750 | июнь | июнь
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 30 | 750 | июнь | июнь
Ефремова | 7 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1475.75 | июнь | июнь
|  |  | ремонт кровли | м2 | 20 | 500 | июнь | июнь
Ефремова | 8 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 3332.09 | июнь | июнь
|  |  | ремонт кровли | м2 | 30 | 750 | июнь | июнь
Ефремова | 9 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1083.56 | июнь | июнь
|  |  | ремонт кровли | м2 | 20 | 500 | июнь | июнь
Ефремова | 10 | 1 | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1664.36 | июнь | июнь
Ефремова | 10 | 2 | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 315.99 | июнь | июнь
Ефремова | 10 | 3 | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 249.87 | июнь | июнь
|  |  | ремонт кровли | м2 | 10 | 250 | июнь | июнь
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 14 | 350 | июнь | июнь
8-я Иногородняя | 2 | 5 | ремонт кровли | м2 | 20 | 500 | июнь | июнь
|  |  | утепление трубопроводов | м.п. | 50 | 1000 | июнь | июнь
8-я Иногородняя | 2 | 10 | ремонт кровли | м2 | 30 | 750 | июнь | июнь
М.Богдановича | 4 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1532.55 | июнь | июнь
|  |  | ремонт кровли | м2 | 100 | 2500 | июнь | июнь
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 30 | 750 | июнь | июнь
М.Богдановича | 6 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2334.55 | июнь | июнь
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 10 | 250 | июнь | июнь
|  |  | ремонт входов в здание | м2 | 30 | 360 | июнь | июнь
М.Богдановича | 8 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2381.43 | июнь | июнь
М.Богдановича | 10 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1896.54 | июнь | июнь
|  |  | ремонт кровли | м2 | 100 | 2500 | июнь | июнь
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 20 | 500 | июнь | июнь
М.Богдановича | 12 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1272.5 | июнь | июнь
|  |  | ремонт кровли | м2 | 20 | 500 | июнь | июнь
|  |  | ремонт входов в здание | м2 | 30 | 360 | июнь | июнь
Маневича | 4 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1258.09 | июнь | июнь
|  |  | утепление трубопроводов | м.п. | 145 | 1450 | июнь | июнь
Маневича | 6 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 713.44 | июнь | июнь
|  |  | утепление трубопроводов | м.п. | 90 | 1800 | июнь | июнь
Маневича | 8 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1448.06 | июнь | июнь
|  |  | утепление трубопроводов | м.п. | 47 | 940 | июнь | июнь
Маневича | 10 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2660.89 | июнь | июнь
Маневича | 12 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 571.44 | июнь | июнь
|  |  | ремонт кровли | м2 | 50 | 1250 | июнь | июнь
Озерная | 120 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 311.84 | июнь | июнь
проспект Космонавтов | 24 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1185.17 | июнь | июнь
проспект Космонавтов | 26 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2458.56 | июнь | июнь
проспект Космонавтов | 28 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2570 | июнь | июнь
проспект Космонавтов | 30 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 107.53 | июнь | июнь
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 10 | 250 | июнь | июнь
|  |  | ремонт отмостки | м2 | 8 | 96 | июнь | июнь
переулок Я. Коласа | 34 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 372.27 | июнь | июнь
переулок Я. Коласа | 40 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 816.82 | июнь | июнь
|  |  | ремонт входов в здание | м2 | 10 | 120 | июнь | июнь
|  |  | ремонт отмостки | м2 | 10 | 120 | июнь | июнь
переулок Я. Коласа | 57 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 275.55 | июнь | июнь
переулок Я. Коласа | 59 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 341.31 | июнь | июнь
переулок Я. Коласа | 63 |  | ремонт кровли | м2 | 6 | 149.09 | июнь | июнь
переулок Я. Коласа | 65 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 259.74 | июнь | июнь
Царикова | 3 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 751.94 | июнь | июнь
|  |  | ремонт кровли | м2 | 30 | 750 | июнь | июнь
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 20 | 500 | июнь | июнь
Царикова | 5 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 857.07 | июнь | июнь
|  |  | ремонт кровли | м2 | 15 | 375 | июнь | июнь
Чапаева | 12 |  | ремонт кровли | м2 | 100 | 2610.56 | июнь | июнь
|  |  | ремонт отмостки | м2 | 25 | 300 | июнь | июнь
ИТОГО: |  |  | 4: ИТОГО; 5: 76181.3
Дворникова | 10 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2248.87 | июль | июль
|  |  | ремонт кровли | м2 | 20 | 500 | июль | июль
Дворникова | 11 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1314.36 | июль | июль
Дворникова | 12 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 517.75 | июль | июль
Дворникова | 13 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 233.65 | июль | июль
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 20 | 500 | июль | июль
Дворникова | 14 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2792.55 | июль | июль
Дворникова | 15 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 236.88 | июль | июль | 65510.99
|  |  | ремонт кровли | м2 | 20 | 500 | июль | июль
Дворникова | 17 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 618.12 | июль | июль
|  |  | ремонт кровли | м2 | 30 | 750 | июль | июль
8-я Иногородняя | 2 | 2 | ремонт кровли | м2 | 20 | 500 | июль | июль
М.Богдановича | 14 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1628.42 | июль | июль
|  |  | ремонт кровли | м2 | 20 | 500 | июль | июль
М.Богдановича | 16 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1424.69 | июль | июль
|  |  | ремонт кровли | м2 | 100 | 2500 | июль | июль
М.Богдановича | 18 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 500.29 | июль | июль
|  |  | ремонт кровли | м2 | 50 | 1250 | июль | июль
М.Богдановича | 20 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 53.07 | июль | июль
|  |  | ремонт кровли | м2 | 30 | 750 | июль | июль
М.Богдановича | 22 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 854.36 | июль | июль
|  |  | ремонт кровли | м2 | 25 | 625 | июль | июль
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 20 | 500 | июль | июль
Маневича | 14 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1851.11 | июль | июль
|  |  | ремонт кровли | м2 | 30 | 750 | июль | июль
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 10 | 250 | июль | июль
Маневича | 16 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1572.8 | июль | июль
|  |  | ремонт кровли | м2 | 40 | 1000 | июль | июль
Маневича | 18 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 408.65 | июль | июль
|  |  | ремонт кровли | м2 | 30 | 750 | июль | июль
Маневича | 22 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1206.5 | июль | июль
|  |  | ремонт кровли | м2 | 40 | 1000 | июль | июль
Маневича | 24 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1212.77 | июль | июль
Осипова | 8 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2618.55 | июль | июль
|  |  | ремонт кровли | м2 | 30 | 750 | июль | июль
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 10 | 250 | июль | июль
Осипова | 12 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1330.44 | июль | июль
|  |  | ремонт кровли | м2 | 20 | 500 | июль | июль
|  |  | утепление трубопроводов | м.п. | 10 | 200 | июль | июль
проспект Космонавтов | 32 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 400.4 | июль | июль
|  |  | ремонт кровли | м2 | 50 | 1250 | июль | июль
|  |  | утепление трубопроводов | м.п. | 30 | 600 | июль | июль
проспект Космонавтов | 34 |  | ремонт кровли | м2 | 30 | 745.3 | июль | июль
проспект Космонавтов | 56 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 795.73 | июль | июль
проспект Космонавтов | 58 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 3661.35 | июль | июль
|  |  | ремонт отмостки | м2 | 3 | 36 | июль | июль
проспект Космонавтов | 60 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1764.17 | июль | июль
|  |  | ремонт кровли | м2 | 20 | 500 | июль | июль
проспект Космонавтов | 72 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2123.86 | июль | июль
проспект Космонавтов | 74 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 739 | июль | июль
проспект Космонавтов | 76 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 842.2 | июль | июль
проспект Космонавтов | 82 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 3108.29 | июль | июль
|  |  | ремонт кровли | м2 | 30 | 750 | июль | июль
Царикова | 7 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1785.24 | июль | июль
|  |  | утепление трубопроводов | м.п. | 100 | 2000 | июль | июль
Царикова | 9 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 707.65 | июль | июль
|  |  | ремонт кровли | м2 | 25 | 625 | июль | июль
|  |  | утепление трубопроводов | м.п. | 5 | 100 | июль | июль
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 20 | 500 | июль | июль
Царикова | 55 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 857.88 | июль | июль
|  |  | ремонт кровли | м2 | 10 | 250 | июль | июль
Царикова | 57 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 889.55 | июль | июль
|  |  | ремонт кровли | м2 | 10 | 250 | июль | июль
Царикова | 59 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 761.95 | июль | июль
|  |  | ремонт кровли | м2 | 10 | 250 | июль | июль
Царикова | 61 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 856.9 | июль | июль
|  |  | ремонт кровли | м2 | 16 | 400 | июль | июль
Царикова | 63 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 14.8 | июль | июль
|  |  | ремонт кровли | м2 | 20 | 500 | июль | июль
Царикова | 80 |  | ремонт кровли | м2 | 20 | 496.89 | июль | июль
ИТОГО: |  |  | 4: ИТОГО; 5: 65510.99
Дворникова | 16 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1231.69 | август | август
|  |  | ремонт кровли | м2 | 20 | 500 | август | август
Дворникова | 18 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2644.55 | август | август
|  |  | ремонт входов в здание | м2 | 80 | 960 | август | август
Дворникова | 19 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 593.26 | август | август
Дворникова | 20 |  | ремонт кровли | м2 | 120 | 3082.79 | август | август
Дворникова | 22 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1212.77 | август | август
Дворникова | 24 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1212.77 | август | август
Дворникова | 26 |  | ремонт кровли | м2 | 30 | 750 | август | август
8-я Иногородняя | 2 | 7А | ремонт кровли | м2 | 15 | 375 | август | август | 64351.84
Маневича | 26 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1183.22 | август | август
|  |  | ремонт кровли | м2 | 20 | 500 | август | август
|  |  | утепление трубопроводов | м.п. | 70 | 1400 | август | август
Маневича | 28 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1212.77 | август | август
Маневича | 30 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1284.82 | август | август
|  |  | ремонт кровли | м2 | 30 | 750 | август | август
|  |  | утепление трубопроводов | м.п. | 10 | 200 | август | август
Могилевская | 2 |  | ремонт кровли | м2 | 80 | 1824.67 | август | август
Н. Ополчения | 2 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 347.14 | август | август
|  |  | ремонт кровли | м2 | 60 | 1500 | август | август
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 35 | 875 | август | август
|  |  | ремонт входов в здание | м2 | 100 | 1200 | август | август
Н. Ополчения | 3 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 923.81 | август | август
|  |  | ремонт кровли | м2 | 70 | 1750 | август | август
Н. Ополчения | 4 | 2 | ремонт кровли | м2 | 50 | 1250 | август | август
Н. Ополчения | 4 | 3 | ремонт кровли | м2 | 60 | 1500 | август | август
Осипова | 1 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 493.17 | август | август
|  |  | ремонт кровли | м2 | 20 | 500 | август | август
Осипова | 3 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 397.98 | август | август
|  |  | ремонт кровли | м2 | 30 | 750 | август | август
Осипова | 5 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 150.37 | август | август
Осипова | 7 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 529.23 | август | август
Осипова | 9 |  | ремонт кровли | м2 | 80 | 2000 | август | август
проспект Космонавтов | 64 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 300.67 | август | август
проспект Космонавтов | 84 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2382.62 | август | август
|  |  | ремонт входов в здание | м2 | 20 | 240 | август | август
проспект Космонавтов | 86 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 988.8 | август | август
|  |  | ремонт кровли | м2 | 10 | 250 | август | август
Рощинская | 2 |  | ремонт кровли | м2 | 60 | 1490.64 | август | август
Рощинская | 2А |  | ремонт стыков | м.п. | 22 | 437 | август | август
Рощинская | 6 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2034.57 | август | август
Рощинская | 8 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1944.88 | август | август
|  |  | ремонт кровли | м2 | 20 | 500 | август | август
|  |  | утепление трубопроводов | м.п. | 30 | 600 | август | август
Ударная | 2 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 404.11 | август | август
Фадеева | 3 | 1 | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 221.19 | август | август
Фадеева | 3 | 2 | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 781.52 | август | август
|  |  | ремонт кровли | м2 | 20 | 500 | август | август
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 10 | 250 | август | август
|  |  | ремонт входов в здание | м2 | 50 | 600 | август | август
Фадеева | 7 |  | ремонт кровли | м2 | 30 | 750 | август | август
|  |  | ремонт входов в здание | м2 | 10 | 466.46 | август | август
Царикова | 42 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1119.43 | август | август
|  |  | ремонт кровли | м2 | 20 | 500 | август | август
Царикова | 44 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1756.22 | август | август
|  |  | ремонт кровли | м2 | 40 | 1000 | август | август
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 30 | 750 | август | август
Царикова | 46 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 161.78 | август | август
|  |  | ремонт кровли | м2 | 35 | 875 | август | август
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 40 | 800 | август | август
|  |  | ремонт отмостки | м2 | 20 | 240 | август | август
Царикова | 48 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 924.76 | август | август
|  |  | ремонт кровли | м2 | 20 | 500 | август | август
Царикова | 50 |  | ремонт кровли | м2 | 20 | 500 | август | август
Царикова | 82 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1389.89 | август | август
|  |  | ремонт кровли | м2 | 10 | 250 | август | август | 53569.02
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 5 | 125 | август | август
Шоссейная | 3 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 172.11 | август | август
Шоссейная | 6 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 175.46 | август | август
Шоссейная | 9 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 201.31 | август | август
Шоссейная | 9А |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 527.11 | август | август
Шоссейная | 10 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 172.11 | август | август
ИТОГО: |  |  | 4: ИТОГО; 5: 62367.65
Дворникова | 26 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 600.47 | сентябрь | сентябрь
Дворникова | 28 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1114 | сентябрь | сентябрь
|  |  | ремонт кровли | м2 | 20 | 500 | сентябрь | сентябрь
Дворникова | 30 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1212.77 | сентябрь | сентябрь
Дворникова | 32 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1140.35 | сентябрь | сентябрь
Дворникова | 32 | 2 | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 466.91 | сентябрь | сентябрь
Дворникова | 34 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1212.77 | сентябрь | сентябрь
Н. Ополчения | 4 | 1 | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2000.12 | сентябрь | сентябрь
|  |  | ремонт входов в здание | м2 | 30 | 360 | сентябрь | сентябрь
Н. Ополчения | 4 | 2 | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1204.98 | сентябрь | сентябрь
Н. Ополчения | 4 | 3 | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1140.49 | сентябрь | сентябрь
Н. Ополчения | 10 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2277.54 | сентябрь | сентябрь
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 7 | 175 | сентябрь | сентябрь
Н. Ополчения | 14 |  | ремонт кровли | м2 | 7 | 80.66 | сентябрь | сентябрь
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 34 | 674.21 | сентябрь | сентябрь
Осипова | 9 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2664.95 | сентябрь | сентябрь
Осипова | 11 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 245.75 | сентябрь | сентябрь
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 50 | 1250 | сентябрь | сентябрь
Осипова | 15 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1909.2 | сентябрь | сентябрь
|  |  | ремонт кровли | м2 | 70 | 1750 | сентябрь | сентябрь
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 50 | 1250 | сентябрь | сентябрь
проспект Космонавтов | 21 |  | ремонт кровли | м2 | 20 | 500 | сентябрь | сентябрь
проспект Космонавтов | 23 |  | ремонт кровли | м2 | 20 | 500 | сентябрь | сентябрь
проспект Космонавтов | 63 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1533.08 | сентябрь | сентябрь
|  |  | ремонт кровли | м2 | 30 | 750 | сентябрь | сентябрь
|  |  | утепление трубопроводов | м.п. | 10 | 200 | сентябрь | сентябрь
проспект Космонавтов | 65 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1640.77 | сентябрь | сентябрь
|  |  | ремонт кровли | м2 | 60 | 1500 | сентябрь | сентябрь
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 30 | 750 | сентябрь | сентябрь
проспект Космонавтов | 69 |  | ремонт кровли | м2 | 20 | 500 | сентябрь | сентябрь
проспект Космонавтов | 90 |  | ремонт кровли | м2 | 30 | 750 | сентябрь | сентябрь
проспект Космонавтов | 94 |  | ремонт кровли | м2 | 50 | 1250 | сентябрь | сентябрь
Рощинская | 10 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 3922.26 | сентябрь | сентябрь
|  |  | ремонт кровли | м2 | 20 | 500 | сентябрь | сентябрь
|  |  | ремонт входов в здание | м2 | 15 | 180 | сентябрь | сентябрь
Соловьиная | 39 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 208.36 | сентябрь | сентябрь
Сухого | 4 |  | ремонт кровли | м2 | 40 | 1000 | сентябрь | сентябрь
Сухого | 11 |  | ремонт кровли | м2 | 30 | 750 | сентябрь | сентябрь
Сухого | 18 |  | ремонт кровли | м2 | 14 | 350 | сентябрь | сентябрь
Титенский Тупик | 43 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2021.49 | сентябрь | сентябрь
Титенский Тупик | 48 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2021.49 | сентябрь | сентябрь
Чапаева | 16 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 760.34 | сентябрь | сентябрь
Чапаева | 18 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2475.25 | сентябрь | сентябрь
|  |  | ремонт кровли | м2 | 10 | 250 | сентябрь | сентябрь
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 6 | 150 | сентябрь | сентябрь
Шоссейная | 11 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2727.76 | сентябрь | сентябрь | 53787.81
Шоссейная | 11А |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 303.03 | сентябрь | сентябрь
Шоссейная | 14 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 87.97 | сентябрь | сентябрь
Шоссейная | 16 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 97.64 | сентябрь | сентябрь
Я. Коласа | 3 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 35.18 | сентябрь | сентябрь
|  |  | ремонт кровли | м2 | 30 | 600 | сентябрь | сентябрь
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 10 | 200 | сентябрь | сентябрь
Фадеева | 17 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 274.23 | сентябрь | сентябрь
|  |  | ремонт кровли | м2 | 38 | 950 | сентябрь | сентябрь
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 24 | 600 | сентябрь | сентябрь
ИТОГО: |  |  | 4: ИТОГО; 5: 53569.02
Н. Ополчения | 12 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1627.75 | октябрь | октябрь
проспект Космонавтов | 21 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1151.44 | октябрь | октябрь
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 20 | 500 | октябрь | октябрь
|  |  | ремонт входов в здание | м2 | 60 | 720 | октябрь | октябрь
проспект Космонавтов | 23 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 550.35 | октябрь | октябрь
проспект Космонавтов | 25 |  | утепление трубопроводов | м.п. | 30 | 823.38 | октябрь | октябрь
проспект Космонавтов | 67 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 487.97 | октябрь | октябрь
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 12 | 300 | октябрь | октябрь
проспект Космонавтов | 69 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1492.68 | октябрь | октябрь
проспект Космонавтов | 90 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 763.29 | октябрь | октябрь
проспект Космонавтов | 94 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2346.48 | октябрь | октябрь
проспект Космонавтов | 98 |  | ремонт кровли | м2 | 20 | 500 | октябрь | октябрь
проспект Космонавтов | 102 |  | ремонт кровли | м2 | 20 | 500 | октябрь | октябрь
Рабочая | 2 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 869.22 | октябрь | октябрь
Рабочая | 6 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2878.71 | октябрь | октябрь
Рабочая | 12 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2982.33 | октябрь | октябрь
Рабочая | 14 |  | ремонт кровли | м2 | 20 | 500 | октябрь | октябрь
Сухого | 3 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 848.37 | октябрь | октябрь
|  |  | утепление трубопроводов | м.п. | 50 | 1000 | октябрь | октябрь
Сухого | 4 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1774.48 | октябрь | октябрь
|  |  | утепление трубопроводов | м.п. | 50 | 1000 | октябрь | октябрь
Сухого | 5 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1539.75 | октябрь | октябрь
|  |  | ремонт кровли | м2 | 30 | 750 | октябрь | октябрь
|  |  | утепление трубопроводов | м.п. | 50 | 1000 | октябрь | октябрь
Сухого | 7 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1148 | октябрь | октябрь
|  |  | ремонт кровли | м2 | 20 | 500 | октябрь | октябрь
|  |  | утепление трубопроводов | м.п. | 50 | 1000 | октябрь | октябрь
Сухого | 9 |  | ремонт кровли | м2 | 50 | 1250 | октябрь | октябрь
Фадеева | 9 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 181.73 | октябрь | октябрь | 40418.53
Фадеева | 11 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2788.35 | октябрь | октябрь
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 10 | 250 | октябрь | октябрь
Фадеева | 13 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1563.43 | октябрь | октябрь
Фадеева | 15 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 586.65 | октябрь | октябрь
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 12 | 300 | октябрь | октябрь
Фадеева | 19 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2269.6 | октябрь | октябрь
|  |  | ремонт кровли | м2 | 90 | 2250 | октябрь | октябрь
Фадеева | 21 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1933.56 | октябрь | октябрь
Царикова | 20 | 2 | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1206.81 | октябрь | октябрь | 7449.59
|  |  | ремонт входов в здание | м2 | 15 | 180 | октябрь | октябрь
Царикова | 40 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1119.43 | октябрь | октябрь
|  |  | ремонт кровли | м2 | 20 | 500 | октябрь | октябрь
Чапаева | 2 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 993.8 | октябрь | октябрь
|  |  | ремонт кровли | м2 | 10 | 250 | октябрь | октябрь
Чапаева | 2 | 1 | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1938.58 | октябрь | октябрь
|  |  | ремонт кровли | м2 | 6 | 150 | октябрь | октябрь
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 5 | 125 | октябрь | октябрь
Чапаева | 2 | 2 | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1938.58 | октябрь | октябрь
|  |  | ремонт кровли | м2 | 6 | 150 | октябрь | октябрь
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 5 | 125 | октябрь | октябрь
Чапаева | 2 | 3 | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 208.36 | октябрь | октябрь
Чапаева | 2 | 4 | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 208.36 | октябрь | октябрь
Я. Коласа | 23 |  | ремонт кровли | м2 | 25 | 625 | октябрь | октябрь
ИТОГО: |  |  | 4: ИТОГО; 5: 52646.44
проспект Космонавтов | 96 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2837.33 | ноябрь | ноябрь
|  |  | ремонт кровли | м2 | 20 | 500 | ноябрь | ноябрь
проспект Космонавтов | 98 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2784.39 | ноябрь | ноябрь
|  |  | утепление трубопроводов | м.п. | 50 | 1000 | ноябрь | ноябрь
Рабочая | 14 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 522.63 | ноябрь | ноябрь
Рабочая | 18 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2599.89 | ноябрь | ноябрь
|  |  | ремонт входов в здание | м2 | 60 | 720 | ноябрь | ноябрь
Сухого | 8 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2613.12 | ноябрь | ноябрь
|  |  | ремонт входов в здание | м2 | 80 | 960 | ноябрь | ноябрь
Сухого | 9 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 434.78 | ноябрь | ноябрь
Сухого | 11 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1038.62 | ноябрь | ноябрь
|  |  | утепление трубопроводов | м.п. | 50 | 1000 | ноябрь | ноябрь
Сухого | 15 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2179.1 | ноябрь | ноябрь
Сухого | 18 |  | ремонт стыков | м.п. | 10 | 250 | ноябрь | ноябрь
Царикова | 20 | 3 | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1746.68 | ноябрь | ноябрь
Царикова | 22 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2021.49 | ноябрь | ноябрь
Чапаева | 2 | 5 | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 208.36 | ноябрь | ноябрь
Чапаева | 2 | 6 | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2475.25 | ноябрь | ноябрь
|  |  | ремонт кровли | м2 | 10 | 250 | ноябрь | ноябрь
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 6 | 150 | ноябрь | ноябрь
Чапаева | 4 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2475.25 | ноябрь | ноябрь
|  |  | ремонт кровли | м2 | 10 | 250 | ноябрь | ноябрь
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 6 | 150 | ноябрь | ноябрь
Чапаева | 6 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2475.25 | ноябрь | ноябрь
|  |  | ремонт кровли | м2 | 10 | 250 | ноябрь | ноябрь
|  |  | ремонт стыков | м.п. | 6 | 150 | ноябрь | ноябрь
Чапаева | 8 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 896.83 | ноябрь | ноябрь
|  |  | утепление трубопроводов | м.п. | 5 | 100 | ноябрь | ноябрь
Я. Коласа | 19 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 45.1 | ноябрь | ноябрь
|  |  | ремонт кровли | м2 | 20 | 400 | ноябрь | ноябрь
Я. Коласа | 23 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2300.31 | ноябрь | ноябрь
Я. Коласа | 25 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 44.02 | ноябрь | ноябрь
Я. Коласа | 4 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 515.08 | ноябрь | ноябрь
Я. Коласа | 5 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 535.81 | ноябрь | ноябрь
Я. Коласа | 7 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1852.63 | ноябрь | ноябрь
Я. Коласа | 11 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 597.07 | ноябрь | ноябрь
Я. Коласа | 15 |  | ремонт кровли | м2 | 30 | 745.3 | ноябрь | ноябрь
Я. Коласа | 17 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 344.24 | ноябрь | ноябрь
ИТОГО: |  |  | 4: ИТОГО; 5: 40418.53
проспект Космонавтов | 100 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2006.15 | декабрь | декабрь
проспект Космонавтов | 102 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 140.54 | декабрь | декабрь
Сухого | 18 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 2460.25 | декабрь | декабрь
Сухого | 20 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1182.38 | декабрь | декабрь
Рабочая | 20 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1364.69 | декабрь | декабрь
Царикова | 48 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 924.76 | декабрь | декабрь
Царикова | 50 |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1984.19 | декабрь | декабрь
Я. Купалы | 1А |  | ремонт инженерных систем | дом | 1 | 512.19 | декабрь | декабрь
ИТОГО: |  |  | 4: ИТОГО; 5: 10575.15
Источник финансирования:городскй бюджет |  |  | 5: 559020
В том числе:
|  |  | ремонт входов в здание |  |  | 11248.46
|  |  | утепление трубопроводов |  |  | 21213.38
|  |  | ремонт инженерных систем |  |  | 362857.71
|  |  | ремонт кровли |  |  | 130042.13
|  |  | ремонт отмостки |  |  | 2490.32
|  |  | ремонт стыков |  |  | 31168
Заместитель директора |  |  | начало 6: М.П. Хмарик
Начальник технического отдела |  |  | начало 6: А.С. Макеев