## КАЗН
ГОДОВОЙ ПЛАН
ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА ГОМЕЛЯ (В ГРАНИЦАХ КЖРЭУП "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ")
НА 2022 ГОД
Адрес дома | Вид работ | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ
[5 empty] | Начало | Окончание
РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КРОВЕЛЬ
СВИРИДОВА, 1 КОР.2, П.2,КВ.136 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 65.1 | 1649.06 | февраль | декабрь
ОГОРЕНКО, 25 КВ.137,138 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 17.63 | 438.41 | февраль | декабрь
ОГОРЕНКО, 21 КВ.143 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 18.78 | 653.47 | февраль | декабрь
ОГОРЕНКО, 13 П.4 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 16.04 | 693.5 | февраль | декабрь
ОГОРЕНКО, 7 КВ.142 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 12.33 | 489.33 | февраль | декабрь
СТАРОЧЕРНИГОВСКАЯ, 6 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 115.6 | 4208.61 | февраль | декабрь
РОГАЧЕВСКАЯ, 16 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 111.4 | 2086.15 | февраль | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 182 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 221.5 | 6570.69 | февраль | декабрь
СТАРОЧЕРНИГОВСКАЯ, 2 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 98.17 | 2904.87 | февраль | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 182 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 208 | 5934.62 | февраль | декабрь
ЮБИЛЕЙНАЯ, 24 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 171.3 | 4233.42 | февраль | декабрь | 29862.13 | декабрь
ОГОРЕНКО, 7 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 390 | 11932.4 | март | декабрь
ОГОРЕНКО, 7 К.2 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 320 | 10611.2 | март | декабрь
ОГОРЕНКО, 13 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 570 | 18901.2 | март | декабрь
ОГОРЕНКО, 17 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 160 | 5305.6 | март | декабрь
ОГОРЕНКО, 21 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 420 | 12959.02 | март | декабрь
ОГОРЕНКО, 21 К.2 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 120 | 3979 | март | декабрь
ОГОРЕНКО, 25 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 120 | 3979.4 | март | декабрь
ОГОРЕНКО, 27 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 160 | 5305.6 | март | декабрь
ОГОРЕНКО, 29 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 410 | 13595.6 | март | декабрь
СВИРИДОВА, 16 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 70 | 2321.2 | март | декабрь
СВИРИДОВА, 16А | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 250 | 8290 | март | декабрь
СВИРИДОВА, 22 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 570 | 12901.2 | март | декабрь
П.БРОВКИ, 19 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 280 | 9284.8 | март | декабрь
П.БРОВКИ, 43 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 318 | 8544.9 | март | декабрь
ОЛИМПИЙСКАЯ, 16 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 250 | 8290 | март | декабрь
ОЛИМПИЙСКАЯ, 10 КОР.1 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 250 | 8290 | март | декабрь
СВИРИДОВА, 1 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 320 | 9611.2 | март | декабрь
СВИРИДОВА, 5 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 250 | 8290 | март | декабрь
СВИРИДОВА, 25 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 180 | 5968.8 | март | декабрь
СВИРИДОВА, 29 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 30 | 996 | март | декабрь
СВИРИДОВА, 31 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 30 | 994.8 | март | декабрь
СВИРИДОВА, 33 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 180 | 3968.8 | март | декабрь
СВИРИДОВА, 41 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 120 | 3979.2 | март | декабрь
ЧОНГАРСКОЙ ДИВИЗИИ, 12А | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 118.3 | 3922.83 | март | декабрь
КОЖАРА, 34 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 63.4 | 2102.34 | март | декабрь
КОЖАРА, 36 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 171.5 | 5686.94 | март | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 97 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 141.3 | 4685.51 | март | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 97 А | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 190 | 6300.4 | март | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 97 К.2 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 64.6 | 2142.14 | март | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 97 К.3 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 50.6 | 1677.9 | март | декабрь
МАЛАЙЧУКА, 21 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 115.5 | 3830 | март | декабрь
МАЛАЙЧУКА, 23 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 46 | 1525.36 | март | декабрь
МАЛАЙЧУКА, 37 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 25 | 829 | март | декабрь
ТИМОФЕЕНКО, 10 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 53.5 | 1774.06 | март | декабрь
ЮБИЛЕЙНАЯ, 1 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 58.4 | 1936.54 | март | декабрь
ЮБИЛЕЙНАЯ, 10 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 46.6 | 1545.26 | март | декабрь
ЮБИЛЕЙНАЯ, 36 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 190 | 6300.4 | март | декабрь
ЮБИЛЕЙНАЯ, 40 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 185.3 | 6144.55 | март | декабрь
ПР.ПОБЕДЫ, 12 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 45 | 1492.2 | март | декабрь
ПР.ПОБЕДЫ, 12 А | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 200 | 1076.98 | март | декабрь
ПР.ПОБЕДЫ, 14 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 35 | 1160.6 | март | декабрь
ПР.ПОБЕДЫ, 16 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 58 | 1923.28 | март | декабрь
ПЛ.ПОБЕДЫ, 1 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 16 | 530.56 | март | декабрь
ПЛ.ПОБЕДЫ, 2 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 20.12 | 667.18 | март | декабрь
РОГАЧЕВСКАЯ, 20 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 40 | 1326.4 | март | декабрь
РОГАЧЕВСКАЯ, 17 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 25 | 829 | март | декабрь
ПР.ЛЕНИНА, 53 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 45 | 1492.2 | март | декабрь
ПР.ЛЕНИНА, 59 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 200 | 1076.98 | март | декабрь
ВЕТКОВСКАЯ, 10 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 155 | 5139.8 | март | декабрь
СТАРОЧЕРНИГОВСКАЯ, 2 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 250 | 6290 | март | декабрь
СТАРОЧЕРНИГОВСКАЯ, 5 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 100 | 3316 | март | декабрь
СТАРОЧЕРНИГОВСКАЯ, 38 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 200 | 6040.54 | март | декабрь | ШИФЕР
НОВОПОЛЕССКАЯ, 40 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 70 | 2321.2 | март | декабрь
КИРОВА, 90 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 30 | 994.8 | март | декабрь
КИРОВА, 94 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 50 | 1658 | март | декабрь
М.ЛОМОНОСОВА, 29 | Ремонт отдельных участков кровель | м2 | 400 | 8264 | март | декабрь |  | 9166 | 200
ВСЕГО |  |  | 10282.97 | 304165
УТЕПЛЕНИЕ ТРУБ
СОВЕТСКАЯ, 103 | Утепление труб | м.п. | 21.7 | 133.4 | февраль | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 111 | Утепление труб | м.п. | 65.74 | 408.29 | февраль | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 125Б | Утепление труб | м.п. | 56.5 | 344.22 | февраль | декабрь | 885.91 | январь
СВИРИДОВА, 1 | Утепление труб | м.п. | 15 | 99.45 | март | декабрь
СВИРИДОВА, 1 К.2 | Утепление труб | м.п. | 25 | 265.75 | март | декабрь
СВИРИДОВА, 3 | Утепление труб | м.п. | 25 | 265.75 | март | декабрь
СВИРИДОВА, 5 | Утепление труб | м.п. | 25 | 165.75 | март | декабрь
СВИРИДОВА, 7 | Утепление труб | м.п. | 20 | 232.6 | март | декабрь
СВИРИДОВА, 7 К.2 | Утепление труб | м.п. | 50 | 351.5 | март | декабрь |  | 88
СВИРИДОВА, 9 | Утепление труб | м.п. | 50 | 431 | март | декабрь
СВИРИДОВА, 11 | Утепление труб | м.п. | 50 | 381.5 | март | декабрь
СВИРИДОВА, 16 | Утепление труб | м.п. | 25 | 165.75 | март | декабрь
СВИРИДОВА, 16 А | Утепление труб | м.п. | 20 | 132.6 | март | декабрь
СВИРИДОВА, 17 | Утепление труб | м.п. | 15 | 199.45 | март | декабрь
СВИРИДОВА, 19 | Утепление труб | м.п. | 25 | 165.75 | март | декабрь
ОГОРЕНКО, 7 | Утепление труб | м.п. | 50 | 331.5 | март | декабрь
ОГОРЕНКО, 7 К.2 | Утепление труб | м.п. | 15 | 199.45 | март | декабрь
ОГОРЕНКО, 12 | Утепление труб | м.п. | 30 | 198.9 | март | декабрь
ОГОРЕНКО, 13 | Утепление труб | м.п. | 45 | 298.35 | март | декабрь
ОГОРЕНКО, 14 | Утепление труб | м.п. | 30 | 198.9 | март | декабрь
ОГОРЕНКО, 16 | Утепление труб | м.п. | 30 | 198.9 | март | декабрь
ОГОРЕНКО, 17 | Утепление труб | м.п. | 15 | 99.45 | март | декабрь
ОГОРЕНКО, 19 | Утепление труб | м.п. | 20 | 132.6 | март | декабрь
ОГОРЕНКО, 21 | Утепление труб | м.п. | 30 | 198.9 | март | декабрь
ОГОРЕНКО, 21 К.2 | Утепление труб | м.п. | 10 | 66.3 | март | декабрь
П.БРОВКИ, 19 | Утепление труб | м.п. | 10 | 66.3 | март | декабрь
П.БРОВКИ, 21 | Утепление труб | м.п. | 10 | 66.3 | март | декабрь
П.БРОВКИ, 23 | Утепление труб | м.п. | 15 | 99.45 | март | декабрь
П.БРОВКИ, 25 | Утепление труб | м.п. | 15 | 99.45 | март | декабрь
П.БРОВКИ, 27 | Утепление труб | м.п. | 10 | 66.3 | март | декабрь
П.БРОВКИ, 33 | Утепление труб | м.п. | 25 | 265.75 | март | декабрь
П.БРОВКИ, 35 | Утепление труб | м.п. | 10 | 66.3 | март | декабрь
П.БРОВКИ, 37 | Утепление труб | м.п. | 10 | 66.3 | март | декабрь
П.БРОВКИ, 43 | Утепление труб | м.п. | 25 | 265.75 | март | декабрь
П.БРОВКИ, 45 | Утепление труб | м.п. | 30 | 198.9 | март | декабрь
П.БРОВКИ, 49 | Утепление труб | м.п. | 10 | 66.3 | март | декабрь
ОЛИМПИЙСКАЯ, 10 К.1 | Утепление труб | м.п. | 15 | 99.45 | март | декабрь
ОЛИМПИЙСКАЯ, 10 К.2 | Утепление труб | м.п. | 15 | 99.45 | март | декабрь
КАМЕНЩИКОВА, 44 | Утепление труб | м.п. | 10 | 66.3 | март | декабрь
КАМЕНЩИКОВА, 46 | Утепление труб | м.п. | 10 | 66.3 | март | декабрь
МАЛАЙЧУКА, 7 | Утепление труб | м.п. | 32 | 312.16 | март | декабрь
МАЛАЙЧУКА, 9 | Утепление труб | м.п. | 49 | 524.87 | март | декабрь
МАЛАЙЧУКА, 17 | Утепление труб | м.п. | 24 | 259.12 | март | декабрь
МАЛАЙЧУКА, 21 | Утепление труб | м.п. | 27 | 279.01 | март | декабрь
ТИМОФЕЕНКО, 6 | Утепление труб | м.п. | 21 | 239.23 | март | декабрь
ТИМОФЕЕНКО, 14 | Утепление труб | м.п. | 45 | 398.35 | март | декабрь
ЮБИЛЕЙНАЯ, 1 | Утепление труб | м.п. | 39 | 358.57 | март | декабрь
ЮБИЛЕЙНАЯ, 3 | Утепление труб | м.п. | 43 | 385.09 | март | декабрь
ПР.ПОБЕДЫ, 14 | Утепление труб | м.п. | 71 | 470.73 | март | декабрь
ПР.ПОБЕДЫ, 12 | Утепление труб | м.п. | 60 | 497.8 | март | декабрь
ПР.ПОБЕДЫ, 11 | Утепление труб | м.п. | 131 | 1591.75 | март | декабрь
РОГАЧЕВСКАЯ, 22 | Утепление труб | м.п. | 55 | 364.65 | март | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 103 | Утепление труб | м.п. | 27.3 | 281 | март | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 105 | Утепление труб | м.п. | 24.6 | 263.1 | март | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 168 | Утепление труб | м.п. | 24.1 | 259.78 | март | декабрь
КРУПСКОЙ, 106 | Утепление труб | м.п. | 45 | 298.35 | март | декабрь
ПРОЕЗЖАЯ, 5 | Утепление труб | м.п. | 18.8 | 124.64 | март | декабрь
ПРОЕЗЖАЯ, 7 | Утепление труб | м.п. | 23 | 252.49 | март | декабрь
ПРОЕЗЖАЯ, 9 | Утепление труб | м.п. | 13.2 | 87.52 | март | декабрь
ТЕЛЕГИНА, 15 | Утепление труб | м.п. | 40 | 265.2 | март | декабрь
ТЕЛЕГИНА, 21 | Утепление труб | м.п. | 30 | 298.9 | март | декабрь
СТАРОЧЕРНИГОВСКАЯ, 8 | Утепление труб | м.п. | 60 | 397.8 | март | декабрь
СТАРОЧЕРНИГОВСКАЯ, 11 | Утепление труб | м.п. | 40 | 265.2 | март | декабрь
СТАРОЧЕРНИГОВСКАЯ, 15 | Утепление труб | м.п. | 50 | 331.5 | март | декабрь
М.ЛОМОНОСОВА, 18 | Утепление труб | м.п. | 60 | 397.8 | март | декабрь
М.ЛОМОНОСОВА, 20 | Утепление труб | м.п. | 100 | 1063 | март | декабрь
М.ЛОМОНОСОВА, 103 | Утепление труб | м.п. | 60 | 497.8 | март | декабрь
В.АБЕЛЯ, 15 | Утепление труб | м.п. | 20 | 232.6 | март | декабрь
В.АБЕЛЯ, 15А | Утепление труб | м.п. | 20 | 132.6 | март | декабрь
В.АБЕЛЯ, 26 | Утепление труб | м.п. | 60 | 697.8 | март | декабрь
В.АБЕЛЯ, 28 | Утепление труб | м.п. | 9 | 59.67 | март | декабрь
БЕЛЯЕВА, 5 | Утепление труб | м.п. | 60 | 561.71 | март | декабрь
БЕЛЯЕВА, 8 | Утепление труб | м.п. | 20 | 132.6 | март | декабрь
ВСЕГО |  |  | 2385.94 | 19907 |  |  | 2385.94
РЕМОНТ ФАСАДОВ
РОГАЧЕВСКАЯ, 22 | Ремонт фасада | м2 | 236 | 22286.45 | февраль | декабрь
ПЕРВОМАЙСКАЯ, 10 | Ремонт фасада | м2 | 14 | 147.6 | февраль | декабрь
КАРПОВИЧА, 11 КВ.24 | Ремонт фасада | м2 | 19.8 | 198.62 | февраль | декабрь
ВЕТКОВСКАЯ, 6 | Ремонт фасада | м2 | 18 | 180.57 | февраль | декабрь
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 1 КВ.41 | Ремонт фасада | м2 | 19 | 190.61 | февраль | декабрь
ЧОНГАРСКОЙ ДИВИЗИИ, 1 | Ремонт фасада | м2 | 333 | 1139.29 | февраль | декабрь | 24143.14 | декабрь
КАМЕНЩИКОВА, 40 | Ремонт фасада | м2 | 6 | 40.26 | март | декабрь
КАМЕНЩИКОВА, 42 | Ремонт фасада | м2 | 12 | 80.28 | март | декабрь
КАМЕНЩИКОВА, 46 | Ремонт фасада | м2 | 24 | 161.04 | март | декабрь
П.БРОВКИ, 49 | Ремонт фасада | м2 | 6 | 41 | март | декабрь
СВИРИДОВА, 9 | Ремонт фасада | м2 | 360 | 2415.6 | март | декабрь
ОГОРЕНКО, 12 | Ремонт фасада | м2 | 180 | 1207.8 | март | декабрь
ОГОРЕНКО, 14 | Ремонт фасада | м2 | 180 | 536.8 | март | декабрь
ОГОРЕНКО, 16 | Ремонт фасада | м2 | 64 | 429.44 | март | декабрь
ОЛИМПИЙСКАЯ, 22 | Ремонт фасада | м2 | 180 | 605.2 | март | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 97 | Ремонт фасада | м2 | 118.3 | 791.43 | март | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 131 | Ремонт фасада | м2 | 18 | 120.42 | март | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 168 | Ремонт фасада | м2 | 14 | 93.66 | март | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 163 | Ремонт фасада | м2 | 27 | 180.63 | март | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 141 | Ремонт фасада | м2 | 7 | 46.83 | март | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 105 А | Ремонт фасада | м2 | 22.3 | 149.19 | март | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 109 | Ремонт фасада | м2 | 31.7 | 212.07 | март | декабрь
ЛЕПЕШИНСКОГО, 159 | Ремонт фасада | м2 | 34 | 227.46 | март | декабрь
ЛЕПЕШИНСКОГО, 161 | Ремонт фасада | м2 | 42 | 280.98 | март | декабрь
КРУПСКОЙ, 106 | Ремонт фасада | м2 | 37.5 | 250.88 | март | декабрь
ЧОНГАРСКОЙ ДИВИЗИИ, 6А | Ремонт фасада | м2 | 8 | 53.52 | март | декабрь
ЧОНГАРСКОЙ ДИВИЗИИ, 12А | Ремонт фасада | м2 | 21 | 140.49 | март | декабрь
КОЖАРА, 4 | Ремонт фасада | м2 | 39 | 98.11 | март | декабрь
КОЖАРА, 6 | Ремонт фасада | м2 | 109 | 698.21 | март | декабрь
КОЖАРА, 8 | Ремонт фасада | м2 | 125 | 674.25 | март | декабрь
КОЖАРА, 10 | Ремонт фасада | м2 | 277 | 1653.13 | март | декабрь
КОЖАРА, 12 | Ремонт фасада | м2 | 154 | 1030.26 | март | декабрь
КОЖАРА, 14 | Ремонт фасада | м2 | 260 | 1539.4 | март | декабрь
КОЖАРА, 18 | Ремонт фасада | м2 | 277 | 1653.13 | март | декабрь
КОЖАРА, 34 | Ремонт фасада | м2 | 114 | 762.66 | март | декабрь
КОЖАРА, 36 | Ремонт фасада | м2 | 135 | 903.15 | март | декабрь
50 ЛЕТ БССР, 33 | Ремонт фасада | м2 | 135 | 900 | март | декабрь
МАЛАЙЧУКА, 5 | Ремонт фасада | м2 | 242 | 1418.98 | март | декабрь
МАЛАЙЧУКА, 7 | Ремонт фасада | м2 | 190 | 1271.1 | март | декабрь
МАЛАЙЧУКА, 17 | Ремонт фасада | м2 | 145 | 970.05 | март | декабрь
МАЛАЙЧУКА, 23 | Ремонт фасада | м2 | 172 | 1150.68 | март | декабрь
МАЛАЙЧУКА, 25 | Ремонт фасада | м2 | 208 | 1191.52 | март | декабрь
ТИМОФЕЕНКО, 4 | Ремонт фасада | м2 | 3.5 | 23.42 | март | декабрь
ТИМОФЕЕНКО, 6 | Ремонт фасада | м2 | 266 | 1779.54 | март | декабрь
ТИМОФЕЕНКО, 10 | Ремонт фасада | м2 | 85 | 568.65 | март | декабрь
ЮБИЛЕЙНАЯ, 10 | Ремонт фасада | м2 | 111 | 880.59 | март | декабрь
ЮБИЛЕЙНАЯ, 12 | Ремонт фасада | м2 | 143 | 956.67 | март | декабрь
ЮБИЛЕЙНАЯ, 13 | Ремонт фасада | м2 | 235 | 1572.15 | март | декабрь
ЮБИЛЕЙНАЯ, 16 | Ремонт фасада | м2 | 301 | 1713.69 | март | декабрь
ЮБИЛЕЙНАЯ, 18 | Ремонт фасада | м2 | 143 | 956.67 | март | декабрь
ЮБИЛЕЙНАЯ, 22 | Ремонт фасада | м2 | 49 | 465.81 | март | декабрь
ЮБИЛЕЙНАЯ, 24 | Ремонт фасада | м2 | 181 | 1210.89 | март | декабрь
ЮБИЛЕЙНАЯ, 26 | Ремонт фасада | м2 | 222 | 1485.18 | март | декабрь
ЮБИЛЕЙНАЯ, 28 | Ремонт фасада | м2 | 211 | 1411.59 | март | декабрь
ЮБИЛЕЙНАЯ, 36 | Ремонт фасада | м2 | 11.8 | 78.94 | март | декабрь
ЮБИЛЕЙНАЯ, 38 | Ремонт фасада | м2 | 6.8 | 45.49 | март | декабрь
ЮБИЛЕЙНАЯ, 42 | Ремонт фасада | м2 | 9.6 | 64.22 | март | декабрь
ПР.ПОБЕДЫ, 11 | Ремонт фасада | м2 | 281 | 341.89 | март | декабрь
ПР.ПОБЕДЫ, 12 | Ремонт фасада | м2 | 280 | 335.2 | март | декабрь
ПР.ПОБЕДЫ, 14 | Ремонт фасада | м2 | 289 | 35.41 | март | декабрь
ПР.ПОБЕДЫ, 15 | Ремонт фасада | м2 | 289 | 395 | март | декабрь
ПР.ПОБЕДЫ, 17 | Ремонт фасада | м2 | 36 | 240.84 | март | декабрь
ПР.ПОБЕДЫ, 18 | Ремонт фасада | м2 | 88 | 588.72 | март | декабрь
ПР.ПОБЕДЫ, 20 | Ремонт фасада | м2 | 88 | 588 | март | декабрь
ПР.ПОБЕДЫ, 21 | Ремонт фасада | м2 | 30 | 200.7 | март | декабрь
ПР.ПОБЕДЫ, 23 | Ремонт фасада | м2 | 30 | 201.4 | март | декабрь
ПР.ПОБЕДЫ, 25 | Ремонт фасада | м2 | 55 | 367.95 | март | декабрь
ПЛ.ПОБЕДЫ, 1 | Ремонт фасада | м2 | 51 | 341.19 | март | декабрь
ПЛ.ПОБЕДЫ, 2 | Ремонт фасада | м2 | 51 | 341 | март | декабрь
ВЕТКОВСКАЯ, 1 | Ремонт фасада | м2 | 142 | 949.98 | март | декабрь
ВЕТКОВСКАЯ, 8 | Ремонт фасада | м2 | 180 | 1204.2 | март | декабрь
ВЕТКОВСКАЯ, 10 | Ремонт фасада | м2 | 180 | 1200 | март | декабрь
КИРОВА, 44 | Ремонт фасада | м2 | 265 | 1772.85 | март | декабрь | 10
АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ, 11 , 11А | Ремонт фасада | м2 | 180 | 335.2 | март | декабрь
РОГАЧЕВСКАЯ, 18 | Ремонт фасада | м2 | 245 | 1639.05 | март | декабрь
ПР. ЛЕНИНА, 34 | Ремонт фасада | м2 | 308 | 422.38 | март | декабрь
ПР. ЛЕНИНА, 47 | Ремонт фасада | м2 | 313 | 1551.37 | март | декабрь
ПР. ЛЕНИНА, 49 | Ремонт фасада | м2 | 265 | 1174.25 | март | декабрь
ПР. ЛЕНИНА, 51 | Ремонт фасада | м2 | 45 | 301.05 | март | декабрь
ПР. ЛЕНИНА, 53 | Ремонт фасада | м2 | 55 | 367.95 | март | декабрь
ПР. ЛЕНИНА, 59 | Ремонт фасада | м2 | 25 | 167.25 | март | декабрь
ПР. ЛЕНИНА, 63 | Ремонт фасада | м2 | 140 | 774.6 | март | декабрь
КАРПОВИЧА, 5 | Ремонт фасада | м2 | 296 | 642.24 | март | декабрь
КАРПОВИЧА, 7 | Ремонт фасада | м2 | 300 | 469 | март | декабрь
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 2А | Ремонт фасада | м2 | 60 | 200.7 | март | декабрь
КОМСОМОЛЬСКАЯ, 15 | Ремонт фасада | м2 | 45 | 301.05 | март | декабрь
ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 6 | Ремонт фасада | м2 | 88 | 588.72 | март | декабрь
НОВОПОЛЕССКАЯ, 40 | Ремонт фасада | м2 | 200 | 338 | март | декабрь
ТЕЛЕГИНА, 21 | Ремонт фасада | м2 | 120 | 802 | март | декабрь
ПЕРВОМАЙСКАЯ, 7 | Ремонт фасада | м2 | 150 | 1008.5 | март | декабрь
ПЕРВОМАЙСКАЯ, 9 | Ремонт фасада | м2 | 150 | 200 | март | декабрь
ПЕРВОМАЙСКАЯ, 11 | Ремонт фасада | м2 | 150 | 204.02 | март | декабрь
ПЕРВОМАЙСКАЯ, 15 | Ремонт фасада | м2 | 130 | 169 | март | декабрь
ВАСИЛЬЕВОЙ, 16 | Ремонт фасада | м2 | 89.7 | 300.09 | март | декабрь
ВСЕГО |  |  | 12283 | 82397 |  |  |  | 12283
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ
СОВЕТСКАЯ, 125А | Герметизация стыков | м.п. | 69 | 678.24 | февраль | декабрь
П. БРОВКИ, 45 КВ.139 | Герметизация стыков | м.п. | 13.5 | 132.16 | февраль | декабрь
МАЛАЙЧУКА, 21 КВ.69 | Герметизация стыков | м.п. | 8 | 78.32 | февраль | декабрь
СТАРОЧЕРНИГОВСКАЯ, 6 КВ.89 | Герметизация стыков | м.п. | 6 | 49.75 | февраль | декабрь
НОВОЧЕРНИГОВСКАЯ, 1 КВ.16 | Герметизация стыков | м.п. | 9 | 70.9 | февраль | декабрь
СТАРОЧЕРНИГОВСКАЯ, 11 КВ.35,53 | Герметизация стыков | м.п. | 51 | 422.82 | февраль | декабрь
СТАРОЧЕРНИГОВСКАЯ, 2 КВ.42 | Герметизация стыков | м.п. | 12 | 99.51 | февраль | декабрь
СТАРОЧЕРНИГОВСКАЯ, 2 КВ.16,19,22,43,47 | Герметизация стыков | м.п. | 75 | 1300.97 | февраль | декабрь | 2832.67 | декабрь, январь
ОГОРЕНКО, 7 К.2 | Герметизация стыков | м.п. | 27.1 | 73.84 | март | декабрь
ОГОРЕНКО, 17 | Герметизация стыков | м.п. | 21.6 | 44.28 | март | декабрь
СВИРИДОВА, 22 | Герметизация стыков | м.п. | 4.7 | 31.4 | март | декабрь
П.БРОВКИ, 23 | Герметизация стыков | м.п. | 10.8 | 52.14 | март | декабрь
СВИРИДОВА, 7 К.2 | Герметизация стыков | м.п. | 28.7 | 88.12 | март | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 131 | Герметизация стыков | м.п. | 37 | 87.16 | март | декабрь
ЮБИЛЕЙНАЯ, 10 | Герметизация стыков | м.п. | 9.4 | 62.79 | март | декабрь
ПР.ПОБЕДЫ, 19А | Герметизация стыков | м.п. | 25 | 57 | март | декабрь
КИРОВА, 94 | Герметизация стыков | м.п. | 20 | 53.6 | март | декабрь
ТЕЛЕГИНА, 15 | Герметизация стыков | м.п. | 30 | 50.4 | март | декабрь
ТЕЛЕГИНА, 17 | Герметизация стыков | м.п. | 20 | 53.6 | март | декабрь
СТАРОЧЕРНИГОВСКАЯ, 15 | Герметизация стыков | м.п. | 20 | 65 | март | декабрь
ИТОГО |  |  | 497.8 | 3552
РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ (замена отдельных участков трубопроводов, секций отопительных приборов, отдельных неразборных отопительных приборов, фильтров; ремонт, замена электронасосов; ремонт, замена теплообменников; установка, замена воздушнных кранов; замена неисправных участков электрической сети здания; замена светильников; замена вышедших из строя автоматических, пакетных выключателей, замена контрольно-измерительных приборов, установка, замена приборов учета расхода электрической энергии, ликвидация отказов лифтов и др., согласно постановлению Мин ЖКХ РБ от 30.03.2016 №5)
СОВЕТСКАЯ, 97 К.2 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1408.97 | февраль | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 97 К.2 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 3027.57 | февраль | декабрь
МАЛАЙЧУКА, 9 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 494.01 | февраль | декабрь
50 ЛЕТ БССР, 3 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 578.03 | февраль | декабрь
СВИРИДОВА, 9 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 156.46 | февраль | декабрь
СВИРИДОВА, 37 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 70.55 | февраль | декабрь
СВИРИДОВА, 39 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 41.16 | февраль | декабрь
СВИРИДОВА, 17 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 191.73 | февраль | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 141 А | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1950.57 | февраль | декабрь
ВЕТКОВСКАЯ, 8 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 4426.81 | февраль | декабрь
КОЖАРА,10 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 344.97 | февраль | декабрь
КОЖАРА,30 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 517.44 | февраль | декабрь
ЮБИЛЕЙНАЯ, 6 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 413.93 | февраль | декабрь
ЮБИЛЕЙНАЯ,10 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 448.45 | февраль | декабрь
ЮБИЛЕЙНАЯ, 22 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 206.97 | февраль | декабрь
ЮБИЛЕЙНАЯ, 24 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 205.95 | февраль | декабрь
МАЛАЙЧУКА, 21 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 379.44 | февраль | декабрь
ЧОНГАРСКОЙ ДИВИЗИИ, 8 К.2 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 68.98 | февраль | декабрь
СОВЕТСКАЯ,111 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 103.51 | февраль | декабрь
СОВЕТСКАЯ,125 В | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 350.61 | февраль | декабрь
СОВЕТСКАЯ,171 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 68.98 | февраль | декабрь
СОВЕТСКАЯ,182 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 103.51 | февраль | декабрь
СОВЕТСКАЯ,196 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 103.51 | февраль | декабрь
ЛЕПЕШИНСКОГО,157 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 68.98 | февраль | декабрь
ЛЕПЕШИНСКОГО,157 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 68.98 | февраль | декабрь
ЛЕПЕШИНСКОГО,159 А | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 68.98 | февраль | декабрь
ЛЕПЕШИНСКОГО,159 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 68.98 | февраль | декабрь
ЛЕПЕШИНСКОГО,161 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 103.51 | февраль | декабрь
СОВЕТСКАЯ,123 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 103.51 | февраль | декабрь
СОВЕТСКАЯ,137 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 68.98 | февраль | декабрь
СОВЕТСКАЯ,141 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 103.51 | февраль | декабрь
СОВЕТСКАЯ,168 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 103.51 | февраль | декабрь
СОВЕТСКАЯ,196 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 68.98 | февраль | декабрь
КРУПСКОЙ,108 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 103.51 | февраль | декабрь
ОЛИМПИЙСКАЯ, 12 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 34.5 | февраль | декабрь
ОЛИМПИЙСКАЯ, 10 К.1 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 34.5 | февраль | декабрь
П. БРОВКИ, 43 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 34.5 | февраль | декабрь
П. БРОВКИ, 45 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 34.5 | февраль | декабрь
П. БРОВКИ, 21 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 34.5 | февраль | декабрь
П. БРОВКИ, 19 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 34.5 | февраль | декабрь
П. БРОВКИ, 13 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 34.5 | февраль | декабрь
ОГОРЕНКО, 21 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 103.51 | февраль | декабрь
СВИРИДОВА, 43 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 68.98 | февраль | декабрь
СВИРИДОВА, 35 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 34.5 | февраль | декабрь
СВИРИДОВА, 22 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 34.5 | февраль | декабрь
СВИРИДОВА, 31 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 68.98 | февраль | декабрь
СВИРИДОВА,11 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 68.98 | февраль | декабрь
СВИРИДОВА,7 К.2 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 68.98 | февраль | декабрь
СВИРИДОВА,1 К.2 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 68.98 | февраль | декабрь
СВИРИДОВА,1 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 34.5 | февраль | декабрь
ОЛИМПИЙСКАЯ, 16 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 34.5 | февраль | декабрь
ОЛИМПИЙСКАЯ, 22 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 68.98 | февраль | декабрь
КАМЕНЩИКОВА,40 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 34.5 | февраль | декабрь
КАМЕНЩИКОВА, 42 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 34.5 | февраль | декабрь
КАМЕНЩИКОВА, 44 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 34.5 | февраль | декабрь
П. БРОВКИ, 23 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 34.5 | февраль | декабрь
СВИРИДОВА,16 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 68.98 | февраль | декабрь
СВИРИДОВА, 19 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 68.98 | февраль | декабрь
СВИРИДОВА, 25 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 36.97 | февраль | декабрь
СВИРИДОВА, 27 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 34.5 | февраль | декабрь
СВИРИДОВА, 31 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 172.48 | февраль | декабрь
ОГОРЕНКО, 7 К.2 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 34.5 | февраль | декабрь
П. БРОВКИ, 23 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 80.68 | февраль | декабрь
СВИРИДОВА,17 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 239.77 | февраль | декабрь
СВИРИДОВА,29 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 127.89 | февраль | декабрь
СВИРИДОВА,7 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 90.91 | февраль | декабрь
П. БРОВКИ, 37 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 35.51 | февраль | декабрь
СВИРИДОВА,11 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 739.09 | февраль | декабрь
ОЛИМПИЙСКАЯ, 8 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 369.55 | февраль | декабрь
СВИРИДОВА, 1 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 34.5 | февраль | декабрь
СВИРИДОВА, 1 К.2 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 34.5 | февраль | декабрь
СВИРИДОВА, 3 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 34.5 | февраль | декабрь
СВИРИДОВА, 9 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 68.98 | февраль | декабрь
СВИРИДОВА,16 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 137.98 | февраль | декабрь
СВИРИДОВА, 22 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 68.98 | февраль | декабрь
СВИРИДОВА, 25 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 103.51 | февраль | декабрь
СВИРИДОВА, 41 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 34.5 | февраль | декабрь
П. БРОВКИ, 13 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 34.5 | февраль | декабрь
П. БРОВКИ, 17 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 103.51 | февраль | декабрь
П. БРОВКИ, 25 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 68.98 | февраль | декабрь
П. БРОВКИ, 43 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 68.98 | февраль | декабрь
П. БРОВКИ, 45 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 34.5 | февраль | декабрь
ОГОРЕНКО, 5 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 172.48 | февраль | декабрь
ОГОРЕНКО, 7 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 34.5 | февраль | декабрь
ОГОРЕНКО, 12 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 34.5 | февраль | декабрь
ОГОРЕНКО, 13 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 34.5 | февраль | декабрь
ОГОРЕНКО, 16 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 68.98 | февраль | декабрь
ОГОРЕНКО, 19 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 34.5 | февраль | декабрь
ОГОРЕНКО, 21 К. 2 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 34.5 | февраль | декабрь
ОГОРЕНКО, 29 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 34.5 | февраль | декабрь
ОЛИМПИЙСКАЯ, 8 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 68.98 | февраль | декабрь
ОЛИМПИЙСКАЯ, 10 К.1 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 34.5 | февраль | декабрь
ОЛИМПИЙСКАЯ, 16 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1000.39 | февраль | декабрь
ОЛИМПИЙСКАЯ, 22 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 103.51 | февраль | декабрь
КАМЕНЩИКОВА, 40 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 68.98 | февраль | декабрь
КАМЕНЩИКОВА, 42 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 34.5 | февраль | декабрь
КАМЕНЩИКОВА, 44 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 34.5 | февраль | декабрь
СВИРИДОВА, 7 К. 2 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 78.05 | февраль | декабрь
СВИРИДОВА, 16 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 78.05 | февраль | декабрь
П. БРОВКИ, 13 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 78.05 | февраль | декабрь
П. БРОВКИ, 19 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 75.93 | февраль | декабрь
П. БРОВКИ, 21 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 80.17 | февраль | декабрь
П. БРОВКИ, 35 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 75.93 | февраль | декабрь
ОГОРЕНКО, 13 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 78.05 | февраль | декабрь
ОГОРЕНКО, 14 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 75.93 | февраль | декабрь
ОГОРЕНКО, 16 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 80.17 | февраль | декабрь
ОГОРЕНКО, 29 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 80.17 | февраль | декабрь
КАМЕНЩИКОВА, 42 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 75.93 | февраль | декабрь
КАМЕНЩИКОВА, 44 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 87.49 | февраль | декабрь
СВИРИДОВА, 1 К. 2 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 16.95 | февраль | декабрь
СВИРИДОВА, 3 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 55.12 | февраль | декабрь
ОГОРЕНКО, 29 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 59.35 | февраль | декабрь
ОЛИМПИЙСКАЯ, 16 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 59.35 | февраль | декабрь
КАМЕНЩИКОВА, 44 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 48.3 | февраль | декабрь
ПР. ЛЕНИНА, 34 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 433.95 | февраль | декабрь
ПР. ЛЕНИНА, 45 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 74.6 | февраль | декабрь
ПР. ЛЕНИНА, 47 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 261.04 | февраль | декабрь
ПР. ЛЕНИНА, 49 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 149.17 | февраль | декабрь
ПР. ЛЕНИНА, 51 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 184.08 | февраль | декабрь
ПР. ЛЕНИНА, 59 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 623.41 | февраль | декабрь
ПР.ЛЕНИНА, 63 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 372.94 | февраль | декабрь
ПР.ПОБЕДЫ, 11 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 289.14 | февраль | декабрь
ПР.ПОБЕДЫ, 12 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 142.13 | февраль | декабрь
ПР.ПОБЕДЫ, 13 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 71 | февраль | декабрь
ПР.ПОБЕДЫ, 14 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 429.87 | февраль | декабрь
ПР.ПОБЕДЫ, 17 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 431.43 | февраль | декабрь
ПР.ПОБЕДЫ, 18А | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 149.25 | февраль | декабрь
ПР.ПОБЕДЫ, 18 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 142.13 | февраль | декабрь
ПР.ПОБЕДЫ, 20 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 369.74 | февраль | декабрь
ПР.ПОБЕДЫ, 21 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 221.65 | февраль | декабрь
ПР.ПОБЕДЫ, 23 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 111.89 | февраль | декабрь
РОГАЧЕВСКАЯ, 15 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 142.05 | февраль | декабрь
РОГАЧЕВСКАЯ, 16 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 513.28 | февраль | декабрь
РОГАЧЕВСКАЯ, 17 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 362.34 | февраль | декабрь
РОГАЧЕВСКАЯ, 18 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 133.01 | февраль | декабрь
РОГАЧЕВСКАЯ, 19 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 216.73 | февраль | декабрь
РОГАЧЕВСКАЯ, 20 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 142.05 | февраль | декабрь
РОГАЧЕВСКАЯ, 22 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 289.38 | февраль | декабрь
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 2А | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 147.01 | февраль | декабрь
ВЕТКОВСКАЯ, 1А | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 142.05 | февраль | декабрь
ВЕТКОВСКАЯ, 1 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 216.73 | февраль | декабрь
ВЕТКОВСКАЯ, 6 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 461.4 | февраль | декабрь
ВЕТКОВСКАЯ, 8 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 133.01 | февраль | декабрь
ВЕТКОВСКАЯ, 10 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 133.01 | февраль | декабрь
ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 2 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 142.13 | февраль | декабрь
ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 2А | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 73.6 | февраль | декабрь
ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 7 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 73.6 | февраль | декабрь
КИСЕЛЕВА, 8 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 73.6 | февраль | декабрь
КИСЕЛЕВА, 10 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 73.6 | февраль | декабрь
КАРПОВИЧА, 5 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 149.17 | февраль | декабрь
КАРПОВИЧА, 11 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 149.17 | февраль | декабрь
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 4Б | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 74.6 | февраль | декабрь
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 11 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 142.13 | февраль | декабрь
КОМСОМОЛЬСКАЯ, 15 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 149.25 | февраль | декабрь
ПЛ. ПОБЕДЫ, 1 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 213.31 | февраль | декабрь
ПЛ. ПОБЕДЫ, 2 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 149.25 | февраль | декабрь
АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ, 11 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 319.43 | февраль | декабрь
КУРЧАТОВА, 9 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1330.61 | февраль | декабрь | 34135.89 | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 105А | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 68.98 | февраль | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 109А | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 68.98 | февраль | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 119 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 103.51 | февраль | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 121 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 34.5 | февраль | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 129 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 68.98 | февраль | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 168 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 102.01 | февраль | декабрь
ЛЕПЕШИНСКОГО, 159А | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 137.98 | февраль | декабрь
ЛЕПЕШИНСКОГО, 161 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 103.51 | февраль | декабрь
КРУПСКОЙ, 106 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 68.98 | февраль | декабрь
ПРОЕЗЖАЯ, 13 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 34.5 | февраль | декабрь
ПР ПОБЕДЫ, 12 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 255.11 | февраль | декабрь
ПР ПОБЕДЫ, 14 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 274.71 | февраль | декабрь
ПР ПОБЕДЫ, 17 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 68.04 | февраль | декабрь
ПР ПОБЕДЫ, 25 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 127.56 | февраль | декабрь
АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ, 11 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 215.1 | февраль | декабрь
ПЛ. ПОБЕДЫ, 2 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 37.7 | февраль | декабрь
ПЛ. ПОБЕДЫ, 1 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 68.04 | февраль | декабрь
ПР. ЛЕНИНА, 34 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 125.16 | февраль | декабрь
ПР. ЛЕНИНА, 45 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 64.31 | февраль | декабрь
ПР. ЛЕНИНА, 49 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 107.25 | февраль | декабрь
ПР. ЛЕНИНА, 53 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 34.02 | февраль | декабрь
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 1 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 18.89 | февраль | декабрь
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 3 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 208.34 | февраль | декабрь
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 11А | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 29.77 | февраль | декабрь
РОГАЧЕВСКАЯ, 22 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 89.31 | февраль | декабрь
КОМСОМОЛЬСКАЯ, 15 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 30.04 | февраль | декабрь
КУРЧАТОВА, 9 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 221.39 | февраль | декабрь
ПР.ЛЕНИНА, 47 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 77.48 | февраль | декабрь
ПР.ЛЕНИНА, 63 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 90.7 | февраль | декабрь
РОГАЧЕВСКАЯ, 17 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 198.04 | февраль | декабрь
РОГАЧЕВСКАЯ, 18 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 272.12 | февраль | декабрь
ПР. ПОБЕДЫ, 12А | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 88.13 | февраль | декабрь
ПР. ПОБЕДЫ, 15 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 209.55 | февраль | декабрь
ПР. ПОБЕДЫ, 17 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 215.72 | февраль | декабрь
ПР. ПОБЕДЫ, 25 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 226.76 | февраль | декабрь
ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 2 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 181.42 | февраль | декабрь
ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 7 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 88.14 | февраль | декабрь
КАРПОВИЧА, 7 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 208.8 | февраль | декабрь
КАРПОВИЧА, 11 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 86.29 | февраль | декабрь
КОМСОМОЛЬСКАЯ, 15 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 146.52 | февраль | декабрь
АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ, 11 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 55.25 | февраль | декабрь
ВЕТКОВСКАЯ, 6 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 220.34 | февраль | декабрь
ВЕТКОВСКАЯ, 8 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 353.76 | февраль | декабрь
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 2А | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 88.14 | февраль | декабрь
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 3 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 118.84 | февраль | декабрь
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 11А | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 91.57 | февраль | декабрь
КУРЧАТОВА, 9 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 348.35 | февраль | декабрь
ПЛ. ПОБЕДЫ, 1 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 85.01 | февраль | декабрь
ПЛ. ПОБЕДЫ, 2 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 119.48 | февраль | декабрь
ПР.ЛЕНИНА, 34 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 199.6 | февраль | декабрь
ПР.ЛЕНИНА, 53 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 419.88 | февраль | декабрь
ПР. ПОБЕДЫ, 12 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 279.93 | февраль | декабрь
РОГАЧЕВСКАЯ, 17 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 419.88 | февраль | декабрь
ПЛ. ПОБЕДЫ, 1 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 209.96 | февраль | декабрь | 42002.22
МАЛАЙЧУКА, 9 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 41.04 | февраль | декабрь
МАЛАЙЧУКА, 9 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 230.89 | февраль | декабрь
КОЖАРА, 26 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 111.88 | февраль | декабрь
МАЛАЙЧУКА, 9 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 107.75 | февраль | декабрь
КОЖАРА, 14 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 64.46 | февраль | декабрь
КОЖАРА, 6 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 595.23 | февраль | декабрь
50 ЛЕТ БССР, 31 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 339.13 | февраль | декабрь
ЮБИЛЕЙНАЯ, 26 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 65.08 | февраль | декабрь
ЮБИЛЕЙНАЯ, 13 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 166.73 | февраль | декабрь
50 ЛЕТ БССР, 33 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 252.25 | февраль | декабрь
ЮБИЛЕЙНАЯ, 26 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 102.37 | февраль | декабрь
КОЖАРА, 24 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 102.63 | февраль | декабрь
КОЖАРА. 28 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 97.33 | февраль | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 97 К.3 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 99.49 | февраль | декабрь
50 ЛЕТ БССР, 13 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 739.72 | февраль | декабрь
МАЛАЙЧУКА, 9 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 113.11 | февраль | декабрь
ЮБИЛЕЙНАЯ. 40 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 80.35 | февраль | декабрь
ЮБИЛЕЙНАЯ, 4 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1173.32 | февраль | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 97 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 1818.42 | февраль | декабрь
КОЖАРА, 36 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 100.77 | февраль | декабрь
50 ЛЕТ БССР, 3 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 236.33 | февраль | декабрь
50 ЛЕТ БССР, 21 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 330.71 | февраль | декабрь
50 ЛЕТ БССР, 13 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 251.61 | февраль | декабрь
ЮБИЛЕЙНАЯ, 4 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 276.29 | февраль | декабрь
ЮБИЛЕЙНАЯ, 4 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 512.35 | февраль | декабрь
КОЖАРА.36 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 592.06 | февраль | декабрь
ЮБИЛЕЙНАЯ, 4 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 408.12 | февраль | декабрь
ЮБИЛЕЙНАЯ, 4 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 341.56 | февраль | декабрь
50 ЛЕТ БССР, 13 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 153.13 | февраль | декабрь
КОЖАРА, 8 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 800.3 | февраль | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 97 К.3 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 810.44 | февраль | декабрь
КОЖАРА, 6 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 497.09 | февраль | декабрь
КОЖАРА, 26 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 390.56 | февраль | декабрь
ЮБИЛЕЙНАЯ, 13 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 426.06 | февраль | декабрь
ЮБИЛЕЙНАЯ, 28 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 150.19 | февраль | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 97 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 517.44 | февраль | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 97 К.5 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 896.89 | февраль | декабрь
ТИМОФЕЕНКО, 14 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 241.46 | февраль | декабрь
ЮБИЛЕЙНАЯ, 13 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 286.5 | февраль | декабрь
ЮБИЛЕЙНАЯ, 13 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 689.93 | февраль | декабрь
ЮБИЛЕЙНАЯ, 13 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 173.33 | февраль | декабрь
ЮБИЛЕЙНАЯ, 22 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 448.45 | февраль | декабрь
МАЛАЙЧУКА, 17 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 586.42 | февраль | декабрь
МАЛАЙЧУКА, 23 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 689.93 | февраль | декабрь
МАЛАЙЧУКА, 33 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 131.75 | февраль | декабрь
КОЖАРА, 26 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 204.75 | февраль | декабрь
КОЖАРА, 36 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 89.09 | февраль | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 167 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 206.97 | февраль | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 244 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 34.5 | февраль | декабрь | 59778.38 | 24.01
СОВЕТСКАЯ, 99 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 320 | март | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 99А | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 364.25 | март | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 103 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 334 | март | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 105, | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 188.13 | март | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 107 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 134.5 | март | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 109 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 291 | март | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 125 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 210 | март | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 125 А | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 234.5 | март | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 125 Б | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 185.1 | март | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 131 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 189 | март | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 135 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 215 | март | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 139 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 364.25 | март | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 133 Б | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 54.95 | март | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 163 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 403.51 | март | декабрь
ЧОНГАРСКОЙ ДИВИЗИИ, 1 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 68.98 | март | декабрь
ЧОНГАРСКОЙ ДИВИЗИИ, 3 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 84.5 | март | декабрь
ЧОНГАРСКОЙ ДИВИЗИИ, 4 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 95.5 | март | декабрь
ЧОНГАРСКОЙ ДИВИЗИИ, 6 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 364.25 | март | декабрь
ЧОНГАРСКОЙ ДИВИЗИИ, 6 А | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 203.51 | март | декабрь
ЧОНГАРСКОЙ ДИВИЗИИ, 8 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 98.98 | март | декабрь
ЧОНГАРСКОЙ ДИВИЗИИ, 12 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 78.93 | март | декабрь
ЧОНГАРСКОЙ ДИВИЗИИ, 12 А | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 180.17 | март | декабрь
ТРОЛЕЙБУСНАЯ, 2 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 59.35 | март | декабрь
СТ. СВЕТОЧ, 1 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 149.17 | март | декабрь
ПРОЕЗЖАЯ, 5 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 103.51 | март | декабрь
ПРОЕЗЖАЯ, 7 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 172.48 | март | декабрь
ПРОЕЗЖАЯ, 9 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 68.98 | март | декабрь
ПРОЕЗЖАЯ, 11 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 34.5 | март | декабрь
РИДНОГО, 11 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 34.5 | март | декабрь
ШИЛОВА, 7А | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 34.5 | март | декабрь
НОВОСЕЛКОВАЯ 3-Я, 8 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 68.98 | март | декабрь
НОВОСЕЛКОВАЯ 4-Я, 6 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 59.35 | март | декабрь
НОВОСЕЛКОВАЯ 4-Я, 10 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 48.3 | март | декабрь
НОВОСЕЛКОВАЯ 4-Я, 13 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 74.6 | март | декабрь
ВОЛОЧАЕВСКАЯ, 20 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 34.5 | март | декабрь
ВОЛОЧАЕВСКАЯ, 29 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 34.5 | март | декабрь
ВИТЕБСКАЯ 1-Я, 2 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 34.5 | март | декабрь
ВИТЕБСКАЯ 1-Я, 33 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 78.05 | март | декабрь
ВИТЕБСКАЯ 1-Я, 48 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 34.5 | март | декабрь
ФЕДЮНИНСКОГО, 6 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 364.25 | март | декабрь
КИРОВА, 40 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 103.51 | март | декабрь | ПОСЛЕ КАП РЕМ
КИРОВА, 38 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 137.98 | март | декабрь
КИРОВА, 44 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 68.98 | март | декабрь
ПР. ПОБЕДЫ, 12А | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 173.6 | март | декабрь
ПР. ПОБЕДЫ, 16 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 173.6 | март | декабрь
ПР. ПОБЕДЫ, 19 А | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 149.17 | март | декабрь
ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 5 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 142.13 | март | декабрь
ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 6 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 174.6 | март | декабрь
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 5 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 234.5 | март | декабрь
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 9 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 234.5 | март | декабрь
АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ, 9 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 134.5 | март | декабрь
АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ, 11А | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 34.5 | март | декабрь
ПР. ПОБЕДЫ, 16 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 55.12 | март | декабрь
ШЕВЧЕНКО, 11 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 68.98 | март | декабрь
ШЕВЧЕНКО, 17 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 68.98 | март | декабрь
ПР. ПОБЕДЫ, 20А | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 73.6 | март | декабрь
ПР. ПОБЕДЫ, 13А | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 74.6 | март | декабрь
РОГАЧЕВСКАЯ, 13 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 133.01 | март | декабрь
РОГАЧЕВСКАЯ, 33А | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 142.13 | март | декабрь
КОЖАРА, 2 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 364.25 | март | декабрь
КОЖАРА, 4 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 250 | март | декабрь
КОЖАРА, 12 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 364.25 | март | декабрь
КОЖАРА, 18 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 280 | март | декабрь
КОЖАРА, 20 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 364.25 | март | декабрь
КОЖАРА, 22 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 289.38 | март | декабрь
КОЖАРА, 32 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 369.74 | март | декабрь
КОЖАРА, 34 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 429.87 | март | декабрь
50 ЛЕТ БССР, 5 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 216.73 | март | декабрь
50 ЛЕТ БССР, 15 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 369.74 | март | декабрь
50 ЛЕТ БССР, 23 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 364.25 | март | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 97А | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 461.4 | март | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 97 К.4 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 342.05 | март | декабрь
МАЛАЙЧУКА, 1 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 479.44 | март | декабрь
МАЛАЙЧУКА, 5 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 364.25 | март | декабрь
МАЛАЙЧУКА, 7 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 405.95 | март | декабрь
ЮБИЛЕЙНАЯ, 1 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 134.5 | март | декабрь
ЮБИЛЕЙНАЯ, 2 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 364.25 | март | декабрь
ЮБИЛЕЙНАЯ, 3 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 206.97 | март | декабрь
ЮБИЛЕЙНАЯ, 5 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 505.95 | март | декабрь
ЮБИЛЕЙНАЯ, 12 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 379.44 | март | декабрь
ЮБИЛЕЙНАЯ, 16 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 350.61 | март | декабрь
ЮБИЛЕЙНАЯ, 18 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 364.25 | март | декабрь
ЮБИЛЕЙНАЯ, 28 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 433.95 | март | декабрь
ЮБИЛЕЙНАЯ, 36 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 519.43 | март | декабрь
ЮБИЛЕЙНАЯ, 38 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 631.43 | март | декабрь
ЮБИЛЕЙНАЯ, 42 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 661.4 | март | декабрь
ТИМОФЕЕНКО, 2 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 472.94 | март | декабрь
ТИМОФЕЕНКО, 4 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 564.25 | март | декабрь
ТИМОФЕЕНКО, 6 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 303.51 | март | декабрь
ТИМОФЕЕНКО, 10 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 505.95 | март | декабрь
ТИМОФЕЕНКО, 12 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 419.43 | март | декабрь
ТИМОФЕЕНКО, 18 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 550.61 | март | декабрь
ТИМОФЕЕНКО, 20 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 679.44 | март | декабрь
ТИМОФЕЕНКО, 22 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 413.93 | март | декабрь
ТИМОФЕЕНКО, 26 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 648.45 | март | декабрь
МАЛАЙЧУКА, 11 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 306.97 | март | декабрь
МАЛАЙЧУКА, 15 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 379.44 | март | декабрь
МАЛАЙЧУКА, 25 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 379.44 | март | декабрь
МАЛАЙЧУКА, 31 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 617.44 | март | декабрь
МАЛАЙЧУКА, 35 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 548.45 | март | декабрь
МАЛАЙЧУКА, 37 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 461.4 | март | декабрь
МАЛАЙЧУКА, 39 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 654.25 | март | декабрь
МАЛАЙЧУКА, 41 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 517.44 | март | декабрь
МАЛАЙЧУКА, 43 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 506.97 | март | декабрь
ПОДГОРНАЯ, 133 Б | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 74.6 | март | декабрь
СТАРОЧЕРНИГОВСКАЯ, 1 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 362.34 | март | декабрь
СТАРОЧЕРНИГОВСКАЯ, 2 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 311.89 | март | декабрь
СТАРОЧЕРНИГОВСКАЯ, 3 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 448.45 | март | декабрь
СТАРОЧЕРНИГОВСКАЯ, 5 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 389.38 | март | декабрь
СТАРОЧЕРНИГОВСКАЯ, 6 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 354.25 | март | декабрь
СТАРОЧЕРНИГОВСКАЯ, 7 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 364.25 | март | декабрь
СТАРОЧЕРНИГОВСКАЯ, 8 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 647.01 | март | декабрь
СТАРОЧЕРНИГОВСКАЯ, 11 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 716.73 | март | декабрь
СТАРОЧЕРНИГОВСКАЯ, 15 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 530.66 | март | декабрь
СТАРОЧЕРНИГОВСКАЯ, 17 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 389.38 | март | декабрь
СТАРОЧЕРНИГОВСКАЯ, 19 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 362.34 | март | декабрь
СТАРОЧЕРНИГОВСКАЯ, 36 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 364.25 | март | декабрь
СТАРОЧЕРНИГОВСКАЯ, 38 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 147.01 | март | декабрь
СТАРОЧЕРНИГОВСКАЯ, 41 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 364.25 | март | декабрь
СТАРОЧЕРНИГОВСКАЯ, 43 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 364.25 | март | декабрь
СТАРОЧЕРНИГОВСКАЯ, 46 А | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 147.01 | март | декабрь
СТАРОЧЕРНИГОВСКАЯ, 47 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 362.34 | март | декабрь
СТАРОЧЕРНИГОВСКАЯ, 48 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 120.86 | март | декабрь
СТАРОЧЕРНИГОВСКАЯ, 48 А | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 369.74 | март | декабрь
СТАРОЧЕРНИГОВСКАЯ, 49 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 364.25 | март | декабрь
СТАРОЧЕРНИГОВСКАЯ, 50 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 408.12 | март | декабрь
СТАРОЧЕРНИГОВСКАЯ, 51 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 172.48 | март | декабрь
НОВОЧЕРНИГОВСКАЯ, 1 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 280.17 | март | декабрь
НОВОЧЕРНИГОВСКАЯ, 3 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 364.74 | март | декабрь
ТЕЛЕГИНА, 15 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 561.04 | март | декабрь
ТЕЛЕГИНА, 17 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 689.38 | март | декабрь
ТЕЛЕГИНА, 19 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 764.25 | март | декабрь
ТЕЛЕГИНА, 21 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 606.97 | март | декабрь
НОВОПОЛЕССКАЯ, 36 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 584.08 | март | декабрь
НОВОПОЛЕССКАЯ, 38 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 669.55 | март | декабрь
НОВОПОЛЕССКАЯ, 40 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 864.25 | март | декабрь
КИРОВА, 46 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 123.2 | март | декабрь
КИРОВА, 86 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 111.2 | март | декабрь
КИРОВА, 90 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 268.98 | март | декабрь
КИРОВА, 94 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 478 | март | декабрь
КИРОВА, 128 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 364.25 | март | декабрь
КИРОВА, 134 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 380 | март | декабрь
КИРОВА, 140 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 178 | март | декабрь
КИРОВА, 154 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 246 | март | декабрь
ПОЛЕССКАЯ, 14 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 633.95 | март | декабрь
КРАСНАЯ, 2 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 68.98 | март | декабрь
КРАСНАЯ, 6 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 402 | март | декабрь
П.БРОВКИ, 27 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 564.25 | март | декабрь
П.БРОВКИ, 33 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 661.04 | март | декабрь
П.БРОВКИ, 49 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 664.25 | март | декабрь
ОГОРЕНКО, 17 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 568.98 | март | декабрь
ОГОРЕНКО, 25 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 734.5 | март | декабрь
ОГОРЕНКО, 27 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 403.51 | март | декабрь
СВИРИДОВА, 16 А | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 464.25 | март | декабрь
СВИРИДОВА, 5 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 464.25 | март | декабрь
СВИРИДОВА, 33 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 780.17 | март | декабрь
КАМЕНЩИКОВА, 46 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 842.05 | март | декабрь
ОЛИМПИЙСКАЯ, 6 К.2 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 278.05 | март | декабрь
ОЛИМПИЙСКАЯ, 8 К.1 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 168.98 | март | декабрь
ОЛИМПИЙСКАЯ, 10 К.2 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 364.25 | март | декабрь
ОКТЯБРЬСКАЯ, 1 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 248.3 | март | декабрь
ОКТЯБРЬСКАЯ, 3 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 159.37 | март | декабрь
ОКТЯБРЬСКАЯ, 5 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 180.17 | март | декабрь
ОКТЯБРЬСКАЯ, 7 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 134.5 | март | декабрь
ОКТЯБРЬСКАЯ, 9 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 178.05 | март | декабрь
ОКТЯБРЬСКАЯ, 11 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 168.98 | март | декабрь
ОКТЯБРЬСКАЯ, 13 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 187.49 | март | декабрь
ОКТЯБРЬСКАЯ, 15 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 159.35 | март | декабрь
ОКТЯБРЬСКАЯ, 19 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 148.3 | март | декабрь
М. ЛОМОНОСОВА, 16 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 111.89 | март | декабрь
М. ЛОМОНОСОВА, 18 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 142.05 | март | декабрь
М. ЛОМОНОСОВА, 20 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 133.01 | март | декабрь
М. ЛОМОНОСОВА, 27 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 147.01 | март | декабрь
М. ЛОМОНОСОВА, 103 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 142.05 | март | декабрь
БЕЛЯЕВА, 3 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 173.6 | март | декабрь
БЕЛЯЕВА, 4 А | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 142.13 | март | декабрь
БЕЛЯЕВА, 4 Б | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 111.89 | март | декабрь
БЕЛЯЕВА, 4 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 174.6 | март | декабрь
БЕЛЯЕВА, 5 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 172.48 | март | декабрь
БЕЛЯЕВА, 6 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 180.17 | март | декабрь
БЕЛЯЕВА, 7 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 127.89 | март | декабрь
БЕЛЯЕВА, 8 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 137.98 | март | декабрь
БЕЛЯЕВА, 8 А | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 173.6 | март | декабрь
НЕЗАЛЕЖНОСТИ, 2 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 173.6 | март | декабрь
НЕЗАЛЕЖНОСТИ, 5 А | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 173.6 | март | декабрь
ПЕРВОМАЙСКАЯ, 7 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 80.68 | март | декабрь
ПЕРВОМАЙСКАЯ, 8 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 134.5 | март | декабрь
ПЕРВОМАЙСКАЯ, 9 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 158.6 | март | декабрь
ПЕРВОМАЙСКАЯ, 11 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 134.5 | март | декабрь
ПЕРВОМАЙСКАЯ, 15 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 142.05 | март | декабрь
В. АБЕЛЯ, 15 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 137.98 | март | декабрь
В. АБЕЛЯ, 15 А | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 142 | март | декабрь
В. АБЕЛЯ, 26 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 173.6 | март | декабрь
В. АБЕЛЯ, 28 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 111.89 | март | декабрь
У. ГРОМОВОЙ, 2 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 103.51 | март | декабрь
У. ГРОМОВОЙ, 3 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 187.49 | март | декабрь
У. ГРОМОВОЙ, 4 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 184.08 | март | декабрь
У. ГРОМОВОЙ, 6 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 187.49 | март | декабрь
У. ГРОМОВОЙ, 8 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 174.05 | март | декабрь
ЛЕБЕДОВСКОГО, 12 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 372.94 | март | декабрь
ЛЕБЕДОВСКОГО, 21 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 134.5 | март | декабрь
ЛЕБЕДОВСКОГО, 25 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 159.12 | март | декабрь
БАСЕНКОВА, 2 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 187.49 | март | декабрь
БАСЕНКОВА, 3 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 178.05 | март | декабрь
РАВНИННАЯ, 6 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 59.12 | март | декабрь
РАВНИННАЯ, 8 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 148.3 | март | декабрь
ЕРЕМИНСКАЯ, 1 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 174.6 | март | декабрь
ЕРЕМИНСКАЯ, 7 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 103.51 | март | декабрь
ВАСИЛЬЕВОЙ, 16 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 187.49 | март | декабрь
ДОКУТОВИЧ, 43 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 137.98 | март | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 125 Г | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 184.08 | март | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 240 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 623.41 | март | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 242 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 372.94 | март | декабрь
ОКТЯБРЬСКАЯ, 17 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 187.49 | март | декабрь
ПЕРВОМАЙСКАЯ, 10 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 187.49 | март | декабрь
М. ЛОМОНОСОВА, 29 | Ремонт инженерных систем | дом | 1 | 159.12 | март | декабрь | 61053.03
ИТОГО |  |  |  | 120831.41
ПРОЧИЕ РАБОТЫ (согласно постановлению Мин ЖКХ РБ от 30.03.2016 №5)
КАМЕНЩИКОВА, 46 | Ремонт входа в здание, входной группы | дом | 1 | 764.84 | февраль | декабрь
КАМЕНЩИКОВА, 44 | Ремонт входа в здание, входной группы | дом | 1 | 1023.88 | февраль | декабрь
КАМЕНЩИКОВА, 42 | Ремонт входа в здание, входной группы | дом | 1 | 822.1 | февраль | декабрь
ТИМОФЕЕНКО, 6 П.6 | Ремонт входа в здание, входной группы | дом | 1 | 78.9 | февраль | декабрь
СВИРИДОВА, 11 КВ.211 | Утепление на отдельных участках чердачных перекрытий | дом | 1 | 34.28 | февраль | декабрь
КАМЕНЩИКОВА, 40 | Заделка и расшивка стыков, швов, трещин со стороны подвальных помещений | дом | 1 | 224.91 | февраль | декабрь
СТАРОЧЕРНИГОВСКАЯ, 8 КВ.34,35 | Ремонт козырьков над балконами, входами в подъезд | дом | 1 | 889.1 | февраль | декабрь
ПР.ПОБЕДЫ, 15 | Замена отдельных участков водосточных труб | дом | 1 | 561.88 | февраль | декабрь
ОКТЯБРЬСКАЯ, 17 | Восстановление отделки после аварийных работ | дом | 1 | 214.66 | февраль | декабрь
БЕЛЯЕВА, 4Б | Восстановление отделки после аварийных работ | дом | 1 | 129.81 | февраль | декабрь
КАМЕНЩИКОВА, 42 | Устройство пандуса на крыльцах входов в здание | дом | 1 | 160.63 | февраль | декабрь
ПОЛЕССКАЯ, 14 П.3 | Устройство пандуса на крыльцах входов в здание | дом | 1 | 52.32 | февраль | декабрь
ТЕЛЕГИНА, 19 П.3 | Устройство пандуса на крыльцах входов в здание | дом | 1 | 128.55 | февраль | декабрь
СОВЕТСКАЯ, 97 КОР.5, П.1 | Устройство пандуса на крыльцах входов в здание | дом | 1 | 1831.44 | февраль | декабрь
МАЛАЙЧУКА, 15 П.2 | Устройство поручня при входе в здание жилого дома | дом | 1 | 72.48 | февраль | декабрь
ЮБИЛЕЙНАЯ, 10 П.6 | Устройство поручня при входе в здание жилого дома | дом | 1 | 63.81 | февраль | декабрь | 7053.59 | декабрь, январь
ИТОГО |  |  |  | 7053.59
ЛИКВИДАЦИЯ ОТКАЗОВ ЛИФТОВ И СИСТЕМ ДИСПЕТЧЕРСКОГО КОНТРОЛЯ (согласно постановлению Мин ЖКХ РБ от 30.03.2016 №5)
КУРЧАТОВА, 9 | Ликвидация отказов лифтов и систем диспетчерского контроля | дом | 1
РОГАЧЕВСКАЯ, 15 | Ликвидация отказов лифтов и систем диспетчерского контроля | дом | 1
МАЛАЙЧУКА, 17 | Ликвидация отказов лифтов и систем диспетчерского контроля | дом | 1
ИТОГО |  |  |  | 14319 | март | декабрь
ВСЕГО |  |  |  | 552225 |  |  | 0
[7 empty] | 410021 | ОБЩЕСТРОЙ