## ПЛАН НА 2022 ДЛЯ АДМИНИСТР.
ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ПОДЪЕЗДОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ" НА 2022 ГОД
№№ п/п | Адрес дома | Номера подъездов, в которых запланирован тек.ремонт | № ЖЭУ | Сроки выполнения работ
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ул.Советская,99А | 2 | 7 | bar: 1 квартал март
2 | ул.Советская,125 | 1 | 7 | bar: 2 квартал апр.
3 | ул.Советская,125 | 2 | 7 | bar: 2 квартал май
4 | ул.Советская,125 | 3 | 7 | bar: 2 квартал июнь
5 | ул.Советская,139 | 1 | 7 | bar: 3 квартал июль
6 | ул.Советская,141 | 1 | 7 | bar: 3 квартал авг.
7 | ул.Лепешинского,157 | 1 | 7 | bar: 3 квартал сент.
8 | ул.Лепешинского,159 | 2 | 7 | bar: 4 квартал окт.
9 | ул.Проезжая,7 | 1 | 7 | bar: 4 квартал окт.
10 | ул.Проезжая,7 | 2 | 7 | bar: 4 квартал нояб.
11 | ул.Проезжая,9 | 1 | 7 | bar: 4 квартал нояб.
12 | ул.Крупская,108 | 1 | 7 | bar: 4 квартал дек.
13 | ул.Рогачевская,22 | 1 | 10 | bar: 1 квартал февр.
14 | ул.Карповича,7 | 2 | 10 | bar: 2 квартал апр.
15 | ул.Комсомольская,15 | 1 | 10 | bar: 1 квартал март
16 | ул.Комсомольская,15 | 2 | 10 | bar: 1 квартал март
17 | ул.Кирова, 40 | 2 | 10 | bar: 2 квартал май
18 | пр.Победы,20 | 1 | 10 | bar: 2 квартал июнь
19 | пр.Победы,19А | 2 | 10 | bar: 3 квартал июль
20 | пр.Победы, 19А | 4 | 10 | bar: 3 квартал авг.
21 | пр.Победы,12 | 4 | 10 | bar: 3 квартал сент.
22 | пр.Победы, 16 | 2 | 10 | bar: 4 квартал окт.
23 | пр.Победы, 16 | 3 | 10 | bar: 4 квартал нояб.
24 | пр.Победы, 16 | 4 | 10 | bar: 4 квартал дек.
25 | ул.Юбилейная, 36 | 1 | 13 | bar: 1 квартал март
26 | ул.Советская, 97 | 6 | 13 | bar: 2 квартал апр.
27 | ул.Кожара, 20 | 1 | 13 | bar: 2 квартал май
28 | ул.Кожара, 20 | 3 | 13 | bar: 2 квартал июнь
29 | ул.Кожара, 20 | 6 | 13 | bar: 3 квартал июль
30 | ул.Кожара, 20 | 7 | 13 | bar: 3 квартал авг.
31 | ул.Кожара, 20 | 8 | 13 | bar: 3 квартал сент.
32 | ул.Малайчука, 17 | 1 | 13 | bar: 4 квартал окт.
33 | ул.Малайчука, 35 | 1 | 13 | bar: 4 квартал нояб.
34 | ул.Малайчука, 41 | 6 | 13 | bar: 4 квартал нояб.
35 | ул. 50 лет БССР, 13 | 3 | 13 | bar: 4 квартал дек.
36 | ул. 50 лет БССР, 31 | 3 | 13 | bar: 4 квартал дек.
37 | ул.Новополесская, 36 | 1 | 16 | bar: 3 квартал авг.
38 | ул.Новополесская, 36 | 2 | 16 | bar: 3 квартал авг.
39 | ул.Новополесская, 38 | 1 | 16 | bar: 3 квартал сент.
40 | ул.Новополесская, 40 | 1 | 16 | bar: 4 квартал окт.
41 | ул.Старочерниговская, 6 | 3 | 16 | bar: 4 квартал нояб.
42 | ул.Старочерниговская, 7 | 1 | 16 | bar: 4 квартал нояб.
43 | ул.Старочерниговская, 7 | 3 | 16 | bar: 4 квартал дек.
44 | ул.Старочерниговская, 8 | 4 | 16 | bar: 4 квартал дек.
45 | ул.Старочерниговская, 46а | 1 | 16 | bar: 1 квартал март
46 | ул.Полесская,14 | 1 | 16 | bar: 2 квартал апр.
47 | ул.Полесская, 14 | 4 | 16 | bar: 2 квартал май
48 | ул.Полесская,14 | 5 | 16 | bar: 2 квартал июнь
49 | ул.П.Бровки,17 | 2 | 17 | bar: 2 квартал май
50 | ул.П.Бровки,23 | 3 | 17 | bar: 2 квартал апр.
51 | ул.П.Бровки,23 | 4 | 17 | bar: 2 квартал апр.
52 | ул.П.Бровки,25 | 3 | 17 | bar: 2 квартал июнь
53 | ул.П.Бровки,35 | 1 | 17 | bar: 3 квартал июль
54 | ул.П.Бровки,45 | 1 | 17 | bar: 3 квартал авг.
55 | ул.П.Бровки,45 | 2 | 17 | bar: 3 квартал сент.
56 | ул.П.Бровки,45 | 4 | 17 | bar: 3 квартал сент.
57 | ул.Свиридова,3 | 4 | 17 | bar: 4 квартал окт.
58 | ул.Огоренко,7 | 3 | 17 | bar: 4 квартал нояб.
59 | ул.Огоренко,25 | 1 | 17 | bar: 4 квартал дек.
60 | ул.Каменщикова,44 | 1 | 17 | bar: 1 квартал март
61 | ул.Беляева,3 | 2 | "Костюковское" | bar: 1 квартал март
62 | ул.Беляева,5 | 1 | "Костюковское" | bar: 2 квартал апр.
63 | ул.Беляева,5 | 2 | "Костюковское" | bar: 2 квартал апр.
64 | ул.Беляева,5 | 3 | "Костюковское" | bar: 2 квартал май
65 | ул.Беляева,5 | 4 | "Костюковское" | bar: 2 квартал май
66 | ул.У. Громовой,3 | 2 | "Костюковское" | bar: 2 квартал июнь
67 | ул.У. Громовой,3 | 3 | "Костюковское" | bar: 3 квартал июль
68 | ул.У. Громовой,28 | 3 | "Костюковское" | bar: 3 квартал авг.
69 | ул.В. Абеля,26 | 1 | "Костюковское" | bar: 3 квартал сент.
70 | ул.Лебедовского,12 | 1 | "Костюковское" | bar: 4 квартал окт.
71 | ул.Лебедовского,12 | 2 | "Костюковское" | bar: 4 квартал нояб.
72 | ул.Лебедовского,12 | 3 | "Костюковское" | bar: 4 квартал дек.
ИТОГО: |  |  |  | 0 | 1 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8
ВСЕГО подьездов: |  |  | 72 | 1 квартал янв.: 8; 2 квартал апр.: 21; 3 квартал июль: 19; 4 квартал окт.: 24